- Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

- Datum zasedání:      23.června 2011 od 16 hodin

- Místo zasedání:        kancelář MAS Sokolovsko 2.patro budovy Měst.úřadu Březová

Přítomni:                  členové správní rady:

Ing. Stefan, Mgr. B. Zajíček,

L. Sidorjaková, J.Jaša,

další přítomní:

Ing. Makovička, manažer

Ing. Jágriková, manažer realizace SPL

Tegerová E, administrace

Dozorčí rada:            Kateřina Maříková

Krista Kulhanová

Omluven:                  Bouda Miroslav

Jednání zahájil v 16.00 hod Ing. Makovička, konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

K bodu 1/ Úvod, program jednání:

Zasedání se řídilo následujícím programem:

- Úvod

- Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání správní rady

- Návrh seznamu projektů, které budou předloženy ke schválení na SZIF

- Jmenování komise pro VŘ pro projekt cyklostezek pro zaniklých obcích

K bodu 2/ Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání správní rady:

- Informace o zapojení MAS do projektů ROP:

- Strategie podpory CR a pasportizace pamětihodností na Sokolovsku:

- - projekt neprošel kontrolou přijatelnosti a byl vyřazen.

- Turistický produkt – Regionální produkty Karlovarského kraje:

- - projekt neprošel kontrolou přijatelnosti a byl vyřazen.

- Řemeslo má zlaté dno:

- - vyjednávat s potencionálními partnery o možnosti převzít část realizace projektu po té, co Kraslice odřekli svou účast. SR pověřuje předsedu k podpisu změnového hlášení ve smyslu nově vyjednaných podmínek.

- Místní tradiční potravinářské produkty – přeshraniční partnerství:

- - zajistit zpracování žádosti o dotaci SPL Partnerství  na uvedený projekt pomocí externí firmy za částku max. 25 tis Kč bez DPH a dle možností pracovat na přeshraničním projektu turistického produktu „Rybářství.

- Zajistit realizaci výstavy obrazů p. Chumana:

- V průběhu tohoto týdne se podařilo zajistit výstavní prostory na  Statku tradičních řemesel Bernard,kde bude výstava v nejbližších dnech instalována.

- Přistoupení obce Nová Ves do MAS Sokolovsko:

- Zajistit ukončení kroků vedoucích k přistoupení obce Nová Ves do MAS Sokolovsko z důvodů jejich členství v MAS Náš region. Tato otázka konzultována s představiteli MAS Náš region a členství obce Nová Ves nebude realizováno.

K bodu 3/  Návrh seznamu projektů,které budou předloženy ke schválení na SZIF

Ing. Jágriková, projektová manažerka  SPL seznámila členy správní rady s jednotlivými projekty, předloženými žadateli v rámci 4. Výzvy MAS. Sešlo se celkem 18 projektů v celkové hodnotě 23 568 110 Kč.

Správní radě byl předložen long list pořadí projektů, zpracovaný programovým výborem na základě bodového hodnocení, provedeného výběrovou komisí MAS.

Správní rada projednala a  s c h v a l u j e

pořadí předložených projektů k financování z Programu rozvoje venkova ČR, Osa IV. SPL v členění na fiche 2. a 3. tak, jak bylo předloženo programovým výborem na základě bodového hodnocení výběrové komise:

Fiche 2:

Multifunkční hřiště Stará Chodovská, žadatel Město Chodov,

Rudolec – výstavba víceúčelového objektu, žadatel Město Březová,

Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti, žadatel Město Nové Sedlo,

Obnova vstup.objektu Sokolovny,  žadatel TJ Sokol Kraslice,

Dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi, žadatel obec Hory,

Tribuna TJ Baník Habartov, žadatel TJ Baník Habartov.

Fiche 3:

Interaktivní expozice života našich předků, žadatel Iveta Soukupová

Interaktivní muzeum řeky Ohře 2. etapa, žadatel obec Královské Poříčí.

Tento short list je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Objem rozdělených finančních prostředků: 12 616 432 Kč.

Výsledek hlasování: usnesení schváleno všemi hlasy.

K bodu 4/ Jmenování komise pro VŘ pro projekt cyklostezek pro zaniklých obcích

Správní rada tímto jmenuje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na veřejnou zakázku: „Příprava projektu Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“. Členy hodnotící komise, která bude zároveň otevírat obálky jsou: J. Jaša, I. Stefan, I. Jágriková, E. Tegerová a J. Fajt. Náhradníci jsou: B. Zajíček,                   L. Sidorjaková, K. Kulhanová, M. Bouda a K.Tykalová.

- Zapsala: Eliška Tegerová

- Miroslav Bouda

- předseda správní rady