# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	1/2012 – 4/2012

Název MAS: 		MAS Sokolovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Ivana Jágriková, manažerka

Eliška Tegerová, administrativní pracovnice

kontakt: 		mas.s.jagrikova@seznam.cz, mobil 739 011 869, 352 633 520

mas.s.tegerova@seznam.cz, pevná linka: 352 629 844

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

  - MAS Sokolovsko v tomto období dokončila aktualizaci SPL a fichí č. 1 až 7 (aktualizované fiche byly schváleny počátkem 5/2012)

  - Dále probíhaly přípravy na realizaci 6. výzvy SPL (1. výzva v r. 2012 – 16. kolo příjmu žádostí – vyhlášeny budou všechny v té době zaktualizované fiche č. 1 až 7. S výzvou byla spojena poradenství a konzultace potenciálním žadatelům. Souběžně probíhal monitoring již ukončených projektů a kontrola vyúčtování o platbu příp. schvalování Hlášení o změnách, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF.

  - Sledované období dále MAS využila k vytváření a utužování partnerských kontaktů a vazeb. Byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR, tak i mezinárodní (Finsko, Rakousko, Německo). Toto vyústilo do podání společného projektu partnerství PRV IV.2.1 b) 3 české MAS + 1 finská + 1 německá MAS. V současné době probíhá administrativní kontrola projektu.

  - Stále probíhá hodnocení nadnárodního projektu s názvem Educational Farms (akronym GANTT), žádost byla podána v říjnu 2011 do programu Central Europe. Projekt má partnery z Itálie, Slovinska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa. Výsledek očekáváme v 6/2012.

  - Ve sledovaném období dále probíhá realizace partnerského projektu (IV.2.1) Řemeslo má zlaté dno a dvou dalších projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

  - Jednou z hlavních aktivit jara 2012 byla aktualizace SPL vyvolaná nejen povinnou aktualizací fichí, ale také změnou v členské základně, došlo současně i k aktualizaci mapových podkladů v SPL.

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

  - Veřejné zakázky (24.1., Karlovy Vary)

  - Veřejná podpora (24.1., Karlovy Vary)

  - Účast na semináři na téma Udržitelnost projektů (8.2.2012, Karlovy Vary).

  - Účast na semináři Kontrola projektů (8.2.2012, Karlovy Vary)

  - Účast na semináři na téma Veřejné zakázky – základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb (8.2.2012, Karlovy Vary)

  - Účast na semináři Kontrola a udržitelnost projektů (28.2., Kar.Vary)

  - Účast na semináři ekologické výchovy (7., 8. 3.2012, Míšeň –DE)

  - Účast na semináři OPVK – Jak na projekty (21.3.2012, Karlovy Vary)

  - Uplatnění asertivity v jednání s klienty (5.4.2012, Mariánské Lázně)

  - Účast na setkání obcí, mikroregionů a MAS Karlovarského Kraje – témata: Tvorba Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014+ (25.4.2012, Karlovy Vary)

  - Účast na zasedání Krajské sítě NS MAS – témata: informace o činnosti jednotlivých MAS KVK, vystoupení představitelů kraje, pokrytí bílých míst, změny v organizaci a řízení KS NS MAS, návrhy na spolupráci MAS (10.1.2012, Valeč, 7.2.2012, Březová, 19.4.2012, Ostrov nad Ohří)

  - Účast na VH NS MAS (15.3.2012, Rumburk)

  - Účast na vzdělávací akci zaměřené na vytváření a implementaci integrovaných strategií rozvoje za účasti všech členských zemí EU, více než 400 účastníků (26.-29.4.2012, Brusel)

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

  - MAS Sokolovsko uskutečnila výstavu obrazů M. Chumana v muzeu v Horním Slavkově – výstava bude zahájena v 1 až 3/2012.

  - MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS, první číslo bylo připraveno, vytištěno a distribuováno ve sledovaném období.

  - MAS Sokolovsko dále vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS Sokolovsko (1. číslo bylo taktéž vydáno ve sledovaném období).

  - MAS se podílela na vytvoření propagačního/informačního materiálu o zajímavých exkurzích a školeních na území MAS Sokolovsko. Tento materiál také distribuovala do škol a infocenter na svém území.

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

  - Zasedání výběrové komise, programového výboru a komisí pro činnost žen, mladých a zemědělců za účelem aktualizace fichí a bodovacích kritérií (31.1.2012, Rotava).

  - Zasedání programového výboru za účelem potvrzení konečného znění fichí (21.2.2012, Březová).

  - Zasedání správní rady a dozorčí rady MAS (21.2.2012, Březová).

  - Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Leader organizované při NS MAS ČR a poskytování informací k jednání (1.3.2012, Praha).

  - Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Hodnocení organizované při NS MAS ČR a poskytování informací k jednání (23.4.2012, Praha).

  - Účast manažera MAS na zasedání Pracovní skupiny Standardizace a certifikace MAS organizované při NS MAS ČR a poskytování informací k jednání (23.4.2012, Praha)

  - další (účast na výstavách apod.)

  - MAS realizovala výstava obrazů p. Chumana v Muzeu v Horním Slavkově.

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno. V rámci této aktivity připravujeme exkurzi do partnerských MAS (2 v ČR a 1 v DE). Současně organizujeme jednu akci  na území naší MAS.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. V rámci těchto aktivit proběhlo veřejné projednání postupu prací na projektu Cyklostezek.

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Pouze jeden z předložených projektů k vyúčtování obsahoval nedostatky, které příjemce dotace musel odstranit – v pořádku odstraněno.

  - Při kontrolách byly zjištěny jen drobné nedostatky, které žadatelé byli schopni obratem napravit. Většinou se jednalo o chybějící cedulky povinné publicity (byly roztrhané, ukradené apod.) – opakovaná záležitost.

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - MAS Sokolovsko obdržela žádost o přistoupení od obce Rovná – schváleno zastupitelstvem obce. Její přistoupení schválila správní rada MAS. Přístup bude ještě potvrzen valnou hromadou – zasedání se očekává v 6/2012. Na základě rozhodnutí správní rady požádala Ing. Jágriková SZIF o schválení přístupu obce Rovná do MAS. MAS dále oslovila obce Těšovice, Tatrovice a Vřesovou s nabídkou přístupu do MAS. Ani jedna z obcí na nabídku nereagovala. Přesto je MAS jejich přístupu nadále otevřená pro případ, že změní názor. Členská základna dále pozbyla změn v podobě odstoupení Nadace Renesance 21 (z důvodu ukončení své činnosti na území MAS) a naopak o přistoupení organizace Hartenberg o.s.

  - Již obvyklým problémem je financování činnosti MAS. MAS realizuje řadu velkých projektů. Již nyní má provozní úvěr na realizaci SPL ve výši 1,2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se poslední vyúčtování uskutečnilo velmi rychle (do 3 měsíců od podání ŽoP), podařilo se MAS tuto etapu uskutečnit bez významného propadu a prostředky z opatření IV.1.1 čerpá podle svého plánu.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - V dané etapě nedošlo k vyhlášení výzvy.

  - Neobdrželi jsme žádné odvolání žadatele.

  - další

  - Bylo předloženo Hlášení o změnách spojené s přístupem obce Rovná, ukončením členství organizace Nadace Renesance 21 a přistoupení nového člena Hartenberg o.s. a dále aktualizace fichí (na základě změny pravidel PRV a změny hodnotících kritérií).

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Za dosavadní působení MAS v rámci SPL se v projektech realizovaných v rámci opatření IV.1.2 objevily 4 „chyby“ způsobené nedostatečným zkontrolováním projektů – dva projekty byly v důsledku vyřazeny v rámci administrativní kontroly ze strany SZIF, u jednoho projektu nebyla proplacena dotace. U jednoho projektu byla proplacena dotace po odvolání ze strany příjemce. V poslední etapě k žádné obdobné chybě nedošlo.

V rámci střednědobé evaluce činnosti MAS byli všichni žadatelé požádání o sdělení, jakým způsobem by podle nich měla být komunikace a kontrola projektů ze strany MAS vylepšena/navýšena. Výsledkem dotazníkového šetření a následnou debatou mezi pracovníky MAS bylo dohodnuto, že všichni úspěšné žadatelé budou požádáni, aby minimálně jednou měsíčně nahlásili (telefon, e-mail) jaký je aktuální stav projektu. Dále bylo rozhodnuto o navýšení počtu kontrol na místě v průběhu realizace projektů.

Všichni realizátoři projektů z posledních 2 výzev poctivě telefonicky informují o průběhu realizace projektu. Častěji i sami zvou pracovníky MAS, aby se na místo realizace přijeli podívat. Toto by mělo napomoci zlepšit kvalitu realizace projektů a především jejich vyúčtování.

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - prosinec 2011 - dokončena evaluace SPL.

  - březen 2012 – aktualizována SPL (přistoupení obce Rovná, odstoupení/přistoupení členů, aktualizace fichí)

ve Fichích:

  - 31. ledna 2012 se v Rotavě sešlo 23 osob, z toho 8 členů výběrové komise, 5 členů programového výboru, 4 členové komisí pro zapojení žen, zemědělců do činnosti MAS – tj. všechny přítomné komise a výbory byly usnášeníschopné. Na jednání byl projednán obsah a hodnotící kritéria všech 7 fichí MAS, byl dojednán další postup vyhlašování výzev pro r. 2012.

  - 21. února 2012 zasedal programový výbor MAS, který řešil dodatečné připomínky k hodnotícím kritériím, kteří členové (kteří nebyli v Rotavě) poslali na MAS Sokolovsko poštou/elektronicky. Programový výbor schválil konečné znění fichí. Toto ještě tentýž den schválila správní a dozorčí rada MAS.

  - V dubnu byly aktuální znění všech fichí vč. aktualizované SPL (včetně mapových podkladů po přistoupení obce Rovná) odeslány ke schválení na SZIF.

  - MAS Sokolovsko má 7 fichí, z nichž budou všechny vyhlášené v létě 2012 (květen). Fiche jsou zaktualizovány a SZIFem schváleny.

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0 (nebyla výzva)

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 1 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 18

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

  - Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této etapy byly realizovány projekty ze 4. výzvy a úspěšní příjemci z 5. výzvy byli zváni k podpisu Dohody do RO SZIF s čímž se pojila řada konzultací. Samozřejmostí je řada dotazů od potenciálních žadatelů, neboť všude zveřejňujeme záměr vyhlásit 6. výzvu v 5/2012. Současně probíhal monitoring a vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Další:		Kontrola činnosti MAS ze strany OSSZ

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Jágriková | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Jarmila Tůmová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Eliška Tegerová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Administrativní pracovník |  |
| Ing. Miroslav Makovička | DPČ | 40 hod./měsíc | Administrativní pracovník |  |
| Vladimír Bružeňák | DPP | 20 hod./měsíc | Redakce časopisu Leader Sokolovsko | DPP byla v 3 a 4/2012 |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

  - MAS Sokolovsko podala jako partner žádost o dotaci na projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – mezinárodní projekt.

  - MAS Sokolovsko podala žádost o dotaci na projekt do programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  - MAS Sokolovsko podala žádost o dotaci do programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost – žádost prošla administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, nezískala však dostatečný počet bodů.

  - MAS Sokolovsko neprovozuje podnikatelskou činnost

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

  - Aktualizace fichí a žádost o schválení změn s cílem vyhlásit 6. výzvu SPL (1. v roce 2012) realizovaná v rámci 16. kola

  - uskutečnit zasedání všech orgánů MAS

  - zapojit se do přípravy a podání další žádosti o dotaci do PRV, IV.2.1 b) a dále do programu OPLZZ

  - pokrytí bílých míst - otevřenost

Datum: 18.5.2012								Podpis: