# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	5/2012 – 8/2012

Název MAS: 		MAS Sokolovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Ivana Jágriková, manažerka

Eliška Tegerová, administrativní pracovnice

kontakt: 		mas.s.jagrikova@seznam.cz, mobil 739 011 869, 352 633 520

mas.s.tegerova@seznam.cz, pevná linka: 352 629 844

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

  - MAS Sokolovsko schválila na počátku 5/2012 aktualizované fiche

  - Proběhla realizace 6. výzvy SPL (1. výzva v r. 2012 – 16. kolo příjmu žádostí – vyhlášeny byly všechny fiche č. 1 až 7). S výzvou byla spojena poradenství a konzultace potenciálním žadatelům. Kontrola a doplnění projektů (administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti pracovníky MAS), proběhlo bodování a výběr projektů (zasedala výběrová komise, programový výbor, správní rada). Na SZIF byly předány projekty doporučené k podpoře. Žádný žadatel se neodvolal. Byly řešeny připomínky z administrativní kontroly ze strany SZIF.

  - Souběžně probíhal monitoring již ukončených projektů a kontrola vyúčtování o platby příp. schvalování Hlášení o změnách, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF.

  - Sledované období dále MAS využila k vytváření a utužování partnerských kontaktů a vazeb. Byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR (MAS podpořené i nepodpořené), tak i mezinárodní (Finsko, Německo). Toto by mělo vyústit do podání projektu partnerství PRV IV.2.1.

  - Bylo dokončeno hodnocení nadnárodního projektu s názvem Educational Farms (akronym GANTT), žádost byla podána v říjnu 2011 do programu Central Europe. Projekt měl partnery z Itálie, Slovinska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa. Projekt prošel do posledního kola bodování, bohužel nezískal dostatečný počet bodů a nebude tudíž podpořen.

  - Jednou z hlavních aktivit dále byla příprava na hodnocení a účast na hodnocení MAS ze strany MZE a SZIF v Praze. Výsledek – skupina B.

  - Ve sledovaném období dále probíhala realizace partnerského projektu (IV.2.1) Řemeslo má zlaté dno a dvou dalších projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

  - V 6/2012 proběhlo zasedání Valné hromady MAS.

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

  - školení: Kontrola projektu (Karlovy Vary, 3.5.2012)

  - školení: Efektivní využívání internetu jako nástroje pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (Cheb, 15.6.2012)

  - školení: Zadávací řízení krok za krokem (Karlovy Vary, 29.8.2012)

  - školení: kurz německého jazyka s tématikou partnerství, výstavy, regionální rozvoj (5/2012)

  - konference: účast na konferenci organizované v rámci projektu ReSource, v Zasavje (Slovinsko) a slavnostní podpis deklarace za podporu regionů strukturálně postižených těžbou

  - veřejná obhajoba: účast na veřejné prezentaci a obhajobě MAS (MZE, Praha, 31.7.2012)

  - testování: účast v pilotním testování metodiky pro tvorbu strategií (Zemědělská univerzita Praha, 8-9/2012)

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

  - MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS, druhé číslo bylo připraveno (vytištěno a distribuováno bude v 9/2012).

  - MAS Sokolovsko dále vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS Sokolovsko (2. číslo bylo taktéž vydáno ve sledovaném období).

  - MAS Sokolovsko propagovala své aktivity na výstavě Agrokomplex v Nitře (SK, srpen/2012).

  - MAS Sokolovsko se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích (srpen/září 2012).

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

  - Zasedání správní a dozorčí rady – změny v členské základně, schvalování účetní závěrky, odstoupení člena SR (12.6.2012, Sokolov).

  - Zasedání valné hromady MAS – schvalování výsledků činnosti za rok 2011 a plán na rok 2012, volba nového člena správní rady ad. (12.6.2012).

  - Zasedání výběrové komise za účelem bodování přijatých projektů v rámci 6. výzvy (25.6.2012, Březová).

  - Zasedání programového výboru za výběru projektů doporučených správní radě k podpoře a k financování ze SPL (27.6.2012, Březová).

  - Zasedání správní rady a dozorčí rady MAS – hlavní téma tvořilo potvrzení projektů doporučených programovým výborem k podpoření ze SPL (27.6.2012, Březová).

  - Účast na zasedání KS NS MAS (26.6.2012, Lázně Kynžvart).

  - další (účast na výstavách apod.)

  - MAS Sokolovsko propagovala své aktivity na výstavě Agrokomplex v Nitře (SK, srpen/2012).

  - MAS Sokolovsko se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích (srpen/září 2012).

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno. V rámci této aktivity proběhla exkurze do partnerských MAS (2 v ČR – 12.5.2012 exkurze do MAS Krajina srdce, 16.6.2012 – exkurze do MAS Český les a 1 v DE – 18.5.2012 exkurze do MAS Initiakrtivkreis Tirschenreuth e.V.). Současně jsme organizovali jednu exkurzi pro partnery projektu na území naší MAS (19.5.2012).

  - Slavnostní přestřižení pásky u projektu Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovu a sport v Novém Sedle (Nové Sedlo, 13.7.2012) vč. účasti TV, občanů, dodavatele, zástupců města ad.

  - účast na komunitním projednání projektu Rozhledna Cibulka s veřejností (Oloví, 30.5.2012)

  - Účast na oslavě získání Modré stuhy a současně slavnostní otevření pěší zóny v obci Dolní Rychnov, jejíž výstavba byla podpořena v rámci PRV, IV.1.2

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Nedošlo k žádným odvoláním ze strany žadatelů. Projekty jsou propláceny dle plánu.

  - Při kontrolách byly zjištěny jen drobné nedostatky, které žadatelé byli schopni obratem napravit.

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - Žádné výrazné problémy kromě běžných záležitostí jsme nezaznamenali.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - V dané etapě došlo k vyhlášení výzvy. Problémy nenastaly.

  - Neobdrželi jsme žádné odvolání žadatele.

  - další

  - Obec Citice podala žádost o vystoupení z MAS Sokolovsko o.p.s. neboť vystupují ze svého mikroregionu (Mikroregion Pod Chlumem) a nemají již potřebu se jakýmkoli způsobem zapojovat do aktivit mikroregionů, MAS ani jiných sdružení. Tato obec dosud ze SPL Leader nečerpala, ačkoli byla pravidelně oslovována touto možností. Valná hromada MAS tuto žádost projednala a schválila. Vystoupení bude nahlášeno na SZIF v 9/2012.

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Za dosavadní působení MAS v rámci SPL se v projektech realizovaných v rámci opatření IV.1.2 objevily 4 „chyby“ způsobené nedostatečným zkontrolováním projektů – dva projekty byly v důsledku vyřazeny v rámci administrativní kontroly ze strany SZIF, u jednoho projektu nebyla proplacena dotace. U jednoho projektu byla proplacena dotace po odvolání ze strany příjemce. V poslední etapě došlo k vyřazení jednoho projektu ze strany SZIF z toho důvodu, že se žadatel nedostavil k podpisu Dohody (odjel na dovolenou a zapomněl na termín podpisu). Obáváme se, že obdobným pochybením nejsme schopni zabránit. Nemůžeme zodpovídat za to, že se žadatel zapomene dostavit na SZIF.

V uplynulém období došlo k výraznému navýšení počtu kontrol na místě (monitoring ukončených a proplacených projektů) v době udržitelnosti. Z praxe vyplynulo, že příjemci mají po proplacení dotace tendenci dokumentaci uklidit do archivu, ovšem ne úplně kompletní. Doposud se daří dokumentaci dohledávat a archivy projektů v době udržitelnosti udržovat v pořádku. Samotná místa realizace jsou bez chyb.

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - žádné změny v SPL nebyly nahlášeny

ve Fichích:

  - žádné změny ve Fichích nebyly zapotřebí, tudíž ani nahlášeny

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 33

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 9 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 47

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

  - Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této etapy byly realizovány projekty ze 4. výzvy a 5. výzvy, s čímž se pojila řada konzultací. Dále byla vyhlášena a realizována 6. výzva na níž se pomocí konzultací žadatelé připravovali a následně také konzultovali odstraňování připomínek v rámci AK. Současně probíhal monitoring a vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1 (kontrola projektu města Kynšperk nad Ohří v době udržitelnosti ze strany CP SZIF)

Další:		žádné kontroly neproběhly, pouze byl proveden účetní audit MAS

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Jágriková | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Jarmila Tůmová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Eliška Tegerová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Administrativní pracovník |  |
| Ing. Miroslav Makovička | DPČ | 40 hod./měsíc | Administrativní pracovník |  |
| Hana Bašková | DPP | 8 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Jan Jaša | DPP | 8 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Vladimír Mikeš | DPP | 6 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Milan Krčín | DPP | 6 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Soňa Kvasničková | DPP | 6 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Bedřich Líbal | DPP | 6 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |
| Bedřich Loos | DPP | 6 hod./měsíc | Výběrová komise | DPP byla pouze v 6/2012 |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“

  - MAS Sokolovsko podala žádost o dotaci na projekt do programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – žádost prošla kontrolou a kontrolou přijatelnosti, čekáme na výsledek.

  - MAS Sokolovsko poskytla 1 rozsáhlejší poradenství v oblasti získávání dotací soukromému subjektu v rámci své podnikatelské činnosti. Jiné aktivity v oblasti podnikatelské činnosti nebyly vyvinuty.

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

  - Aktualizace fichí a žádost o schválení změn

  - dokončit realizaci 1 z projektů ROP do konce 2012 a 1 projektu z PRV partnerství do konce 2012

  - zapojit se do přípravy a podání dalších žádostí o dotaci do PRV, IV.2.1

  - spolupráce s nepodpořenými MAS

  - zaktivizování komunikace s regionem za účelem informování o evaluace stávajícího programového období a přípravě na období nové

Datum: 20.5.2012								Podpis: