# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 	9/2012 – 12/2012

Název MAS: 		MAS Sokolovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Ing. Ivana Jágriková, manažerka

Eliška Tegerová, administrativní pracovnice

kontakt: 		jagrikova@mas-sokolovsko.eu, mobil 739 011 869, 352 633 520

tegerova@ mas-sokolovsko.eu, pevná linka: 352 629 844

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

  - MAS Sokolovsko obdržela fiche, jejichž aktualizace byla provedena ze strany SZIF na základě změny pravidel PRV (12/2012).

  - Proběhlo školení pro úspěšné příjemce dotace ze 6. výzvy SPL 16. kolo příjmu žádostí. S přípravou na podpis dohod proběhla řada konzultace. Byly řešeny připomínky z administrativní kontroly ze strany SZIF k jednomu z projektů doporučených ke schválení.

  - Souběžně probíhal monitoring již ukončených projektů a kontrola vyúčtování o platby příp. schvalování Hlášení o změnách, jejich odevzdání na SZIF a řešení dodatečných administrativních připomínek ze strany SZIF.

  - Sledované období dále MAS využila k vytváření a utužování partnerských kontaktů a vazeb. Byla rozvíjena spolupráce s ostatními MAS jak na území ČR (MAS podpořené i nepodpořené), tak i mezinárodní (Finsko, Německo). Toto by mělo vyústit do podání projektu partnerství PRV IV.2.1.

  - Jednou z  aktivit dále byla příprava na odchod Ing. Jágrikové, manažera MAS na mateřskou dovolenou a řešení personálních změn s tímto spojených.

  - Ve sledovaném období dále probíhala realizace a vyúčtování partnerského projektu (IV.2.1) Řemeslo má zlaté dno a dvou dalších projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

  - V 9/2012 proběhlo zasedání správní rady MAS.

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

  - školení: Program Česko-Švýcarské spolupráce (Praha, 9/2012)

  - školení: Projektové řízení (Cheb, 1.10.2012)

  - interní školení: program Gantter (Sokolov, 2.10.2012) pro tvorbu harmonogramů a řízení zdrojů

  - informační meeting k programu ROP Severozápad (Karlovy Vary, 23.10.2012)

  - školení: kurz německého jazyka s tématikou partnerství, výstavy, regionální rozvoj (Úborsko, 25.-27.10.2012)

  - školení: motivace a odměňování (Karlovy Vary, 15.11.2012)

  - školení: získávání a výběr zaměstnanců (Cheb, 6.12.2012)

  - účast na semináři k novinkám v cestovním ruchu a regionální značce Karlovarského kraje – změna log a prezentace subjektů v Karlovarském kraji (Cheb, 18.10.2012)

  - účast na konferenci VENKOV 2012 organizované NS MAS (Nové Hrady, 1.-3.10.2012) vč. účasti na zasedání VH NS MAS

  - účast na konferenci Modlitba za domov (Praha, 29.10.2012)

  - testování: účast v pilotním testování metodiky pro tvorbu strategií (Zemědělská univerzita Praha, 8-9/2012)

  - uspořádání školení pro příjemce v rámci SPL Leader 6. výzva (1Březová, 6.10.2012)

  - účast na setkání mikroregionů a MAS Karlovarského kraje pořádné Karlovarským krajem (Karlovy Vary, 12.11.2012)

  - účast na workshopu k regionální značce Karlovarského kraje a představení nového logotypu kraje (Karlovy Vary, 14.11.2012)

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

  - MAS Sokolovsko vydává 3x ročně časopis Sokolovsko o zajímavostech na území MAS, třetí číslo bylo připraveno, vytištěno a distribuováno.

  - MAS Sokolovsko dále vydává 3x ročně časopis Leader, který informuje o aktivitách a postupech MAS Sokolovsko (3. číslo bylo taktéž vydáno ve sledovaném období).

  - MAS Sokolovsko se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích (srpen/září 2012).

  - MAS Sokolovsko zorganizovala 2. ročník tzv. Cesty po projektech (30.10.2012). Jedná se o akci, na níž jsou představeny vybrané projekty realizované v rámci SPL Leader. Zváni jsou všichni členi, partneři a přátelé MAS Sokolovsko. V závěru následovala diskuse této skupiny osob, tématem byla činnost MAS v závěru programového období EU 2007-2013.

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - Každé 1. a 3. úterý v měsíci je pravidelná operativní porada všech pracovníků MAS vč. účasti předsedy správní rady MAS.

  - Zasedání SR MAS Sokolovsko (18.9.2012) – schválení postupu prací po odchodu Ing. Jágrikové na mateřskou dovolenou – personální změny, činnost MAS v závěru stávajícího programového období a příprava na nové období 2014-2020.

  - Účast na zasedání KS NS MAS (25.9.2012, Bečov nad Teplou, MAS Náš region).

  - Účast na zasedání KS NS MAS (7.11.2012, Valeč, MAS Vladař).

  - Zorganizování a zajištění zasedání KS NS MAS (12.12.2012, Březová, MAS Sokolovsko).

  - Účast na zasedání pracovní skupiny pro aktualizaci pravidel PRV, MZe, Praha, 19.9.2012.

  - další (účast na výstavách apod.)

  - MAS Sokolovsko se zúčastnila výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích (srpen/září 2012).

  - Účast na slavnostním otevření zrekonstruované místní komunikace Novina – projekt podpořen v rámci SPL (11/2012).

  - Účast na slavnostním přestřižení pásky a uvedení do provozu zrekonstruované tribuny v Habartově – projekt podpořen v rámci SPL (11/2012)

  - Organizace putovní výstavy informačních panelů jednoho z členů MAS – Mikroregionu Sokolov – východ. Panely putují po vybraných obcích MAS Sokolovsko a informují o výstupech projektu ReSOURCE.

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - Nebyly zjištěny žádné významné problémy. Nedošlo k žádným odvoláním ze strany žadatelů. U 2 projektů bylo podáno Hlášení o změnách, kterým bylo posunuto vyúčtování na 1. kvartál 2013. Důvody jsou technického rázu, nemají vliv na výstup projektu.

  - Problém nastal pouze u 1 projektu, příjemce dotace Jakub Fajt na vlastní žádost odstoupil od realizace projektu, neboť mu nebyla poskytnuta ze strany SZIF výjimka pro realizaci svého projektu. Jeho dokončení by tak nebylo možné učinit v souladu s pravidly PRV a výdaje by byly nezpůsobilé.

  - Při kontrolách v rámci prováděného monitoringu byly zjištěny jen drobné nedostatky, které žadatelé byli schopni obratem napravit.

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - Žádné výrazné problémy kromě běžných záležitostí jsme nezaznamenali.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - V dané etapě nedošlo k vyhlášení výzvy. Problémy nenastaly.

  - Neobdrželi jsme žádné odvolání žadatele.

  - další

  - Obec Citice podala žádost o vystoupení z MAS Sokolovsko o.p.s. neboť vystupují ze svého mikroregionu (Mikroregion Pod Chlumem) a nemají již potřebu se jakýmkoli způsobem zapojovat do aktivit mikroregionů, MAS ani jiných sdružení. Tato obec dosud ze SPL Leader nečerpala, ačkoli byla pravidelně oslovována touto možností. Valná hromada MAS tuto žádost projednala a schválila. Vystoupení bylo nahlášeno na SZIF v 9/2012.

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

Dokončené projekty: V uplynulém období došlo k dokončení monitoringu všech projektů, u nichž proběhlo vyúčtování a proplacení dotace. Bylo zkontrolováno, že příjemci dodržují podmínky udržitelnosti, archivují dokumentace a užívají výstupy projektu v souladu s plánem. Pracovní místa jsou udržována.

Nově schválené projekty: Proběhlo školení pro žadatele, jejichž projekty byly v poslední výzvě schváleny a u nichž v současné době probíhá podepisování Dohod o poskytnutí dotace. Příjemci byli informováni o postupu podpisu Dohod, o způsobu vyplňování Hlášení o změnách, o postupu vyúčtování projektu a byly představeny nejčastější chyby – spojené především s prováděním výběrových řízení.

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

  - změna ve složení správní rady – z důvodu odchodu do důchodu odstoupil Ing. Ivan Stefan, na jeho místo byla zvolena Anna Klímová.

  - vystoupení obce Citice z území MAS Sokolovsko – na vlastní žádost

ve Fichích:

  - ve fichích byly provedeny pouze změny spojené se změnou pravidel PRV, tyto změny byly ve fichích zpracovány pracovníky SZIF

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 12 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 (číslo se může lišit podle toho, k jakému datu žadatel hlášení předložil na SZIF)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 38 (vč. monitoringu)

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

  - Bohužel musíme sdělit, že počet telefonických hovorů ani mailů průběžně nepočítáme, v podstatě je nespočetný. V rámci této etapy byly realizovány projekty ze 4. výzvy a 5. výzvy, s čímž se pojila řada konzultací. Dále byla vyhlášena a realizována 6. výzva na níž se pomocí konzultací žadatelé připravovali a následně také konzultovali odstraňování připomínek v rámci AK. Současně probíhal monitoring a vyúčtovávání projektů, tudíž komunikace s realizátory projektů byla prováděna v podstatě denně. Ve dvou kontaktních místech, v kancelářích, dodržujeme pevnou pracovní dobu, denně jsme k zastižení po celých osm hodin. Na mobilním telefonu je manažer k zastižení prakticky kdykoli. Část pracovního týmu pracuje převážně v terénu.

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1 (kontrola projektu města Nové Sedlo po podání žádosti o proplacení, kontrola ze strany RO SZIF)

Další:		žádné kontroly spojené s realizací SPL neproběhly

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ivana Jágriková | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer | 22.11.2012 nástup na mateřskou dovolenou |
| Jarmila Tůmová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Manažer |  |
| Eliška Tegerová | pracovní smlouva | 40 hod./týden | Administrativní pracovník |  |
| Ing. Miroslav Makovička | DPČ | 40 hod./měsíc | Administrativní pracovník | konec DPČ k 31.12.2012 |
| Ing. Miroslava Gottfriedová | DPP | 20 hod./měsíc | Administrativní pracovník | uzavřena pro období 1.11.2012 - 31.12.2013 |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

  - MAS Sokolovsko realizuje projekt PRV, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce partnerský projekt s názvem Řemeslo má zlaté dno. Ve sledovaném období došlo k ukončení realizace projektu, zpracování a předložení Žádosti o proplacení a proběhla kontrola projektu na místě ze strany RO SZIF.

  - MAS Sokolovsko podala 2 žádosti o dotaci na projekty partnerství v rámci IV.2.1 PRV pod názvy Vzdělaný venkovan (KMAS Sokolovsko) a To co frčí v pohraničí (PMAS Sokolovsko). Ve sledovaném období proběhla příprava a projednání projektu a zpracování žádosti o dotaci, byly řešeny administrativní připomínky. V 1/2013 bude následovat veřejná obhajoba obou projektů.

  - MAS Sokolovsko realizuje z ROP, IV.2.1 dva projekty s názvy „Projekt cyklostezek po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“ a „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. Ve sledovaném období byla podána monitorovací zpráva a žádost o proplacení 2. etapy projektu cyklostezek po zaniklých obcích.

  - MAS Sokolovsko byla schválena žádost o dotaci na projekt s názvem „Řemesla – od historie po nejmodernější techniky“ podaným do programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Realizace projektu začíná 2.1.2013.

  - MAS Sokolovsko byla schválena žádost o dotaci na projekt s názvem „Snadněji přes překážky k podnikání“ podaným do programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost – probíhají práce na dodání podkladů před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Realizace projektu je naplánována na 4/2013.

  - Proběhlo vyúčtování příspěvku od Karlovarského kraje na činnost manažera MAS.

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

  - Případná aktualizace fichí a žádost o schválení změn před vyhlášením 7. výzvy SPL.

  - Vyhlášení a realizace 7. výzvy SPL

  - Dokončení realizace 1 z projektů ROP a předložení žádosti o jeho proplacení.

  - Dořešení připomínek k vyúčtování projektu partnerství PRV.

  - Zapojit se do přípravy a podání dalších žádostí o dotaci do PRV, IV.2.1.

  - Spolupráce s nepodpořenými MAS na jejich zapojení do systému Leader.

  - Zaktivizování komunikace s regionem za účelem přípravy MAS na nové programového období vč. tvorby nové Integrované strategie území.

  - Podání žádosti o příspěvek na činnost manažera MAS z Karlovarského kraje.

  - Účast na organizaci zasedání Valné hromady Národní sítě MAS (3/2013) na území Karlovarského kraje.

Datum: 8.1.2013								Podpis: