- Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

- Datum zasedání:      21. října 2009

- Místo zasedání:        zasedací místnost MAS Sokolovsko 2. patro MÚ Březová

Přítomni:                  členové správní rady:

M. Bouda, Ing. Stefan,S. Slunčíková, Mgr. B. Zajíček,

L. Sidorjaková,

další přítomní:

Ing. Makovička, manažer

Ing. Jágriková, manažer realizace SPL

Tegerová E, administrace

Jednání zahájil v 16.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

K bodu 1/ Úvod, program jednání:

Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

- Úvod

- Kontrola usnesení z minulého zasedání

- Projednání seznamu projektů, které budou předloženy ke schválení na SZIF

- Různé

a) Schválení nájemní smlouvy mezi MAS Sokolovsko a Městský úřad Březová

b) Personální záležitosti

c) Vlastivědný časopis Sokolovsko

K bodu 2/ Kontrola usnesení z minulých  schůzí správní rady:

Usnesení č. 6 ze dne  29.4.2009: Žádost na projekt „Workemp na čistotu kolem řek a vodních toků“ nebyla dosud podána do Cíle 3 ČR – Sasko, tudíž nedošlo ani k podpisu smlouvy na zpracování žádosti.

Úkol trvá.

Usnesení č. 1 ze dne 27. 8. 2009:

Projekt „Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“

Správní rada ukládá manažerovi:

-  prostřednictvím plné moci zajistit v Ústí nad Labem (SZIF) podpis smlouvy o financování,

- započít realizaci projektu a průběžně informovat správní radu  o přípravě a plnění harmonogramu prací.

Dohoda o poskytnutí dotace na tento projekt je podepsána.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele techniky a vyhledává se vhodný dodavatel prací spojených s obnovou zeleně.

Usnesení č. 3 ze dne 27. 8. 2009:

Správní rada ukládá manažerovi:

- Zajistit úvěr na předfinancování projektu Leader ve výši 1,3  mil. Kč.

Dne 2. 10. 2009 byla podána žádost o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 1,3 mil. Kč od bankovní instituce Česká spořitelna. Úvěr byl vyřízen podepsáním smlouvy dne 16.10.2009. Pro zaplacení mezd v září byla od p. Makovičky přijata půjčka ve výši 100.000 Kč, která bude vrácena v nejbližších dnech.

Správní rada vyslovuje souhlas s řešením přechodné finanční nouze pomocí půjčky od p. Makovičky.

Usnesení č. 5 ze dne 27. 8. 2009:

Správní rada   u k l á d á   manažerovi

-  projednat osobně se starostkou obce p. Gajičovou skutečnost, že v 1. výzvě obec Libavské Údolí nebude obec do výzvy zařazena.

Jednání proběhlo.

Usnesení č. 6 ze dne 27. 8. 2009:

Správní rada  u k l á d á   manažerovi

Požádat SZIF o rozšíření území MAS Sokolovsko o obec Libavské Údolí pro výzvu 2010.

Dne 8. 10. 2009 odesláno na SZIF Hlášení o změnách vč. povinných příloh v podobě Partnerské smlouvy mezi MAS Sokolovsko a obcí Libavské Údolí a dále Souhlas obce Libavské Údolí se zapojením do území MAS. Nyní čekáme na stanovisko SZIF.

Usnesení č. 8 ze dne 27. 8. 2009:

Správní rada  u k l á d á  manažerovi

zajistit zpracování vhodného projektu partnerství pro podzimní výzvu. Žádost zpracuje ABRI, s.r.o. za 20 tis. Kč + DPH.

Nesplněno z důvodů nedostatečné připravenosti partnerského projektu.

Úkol trvá.

Usnesení č. 9 ze dne 27. 8. 2009:

Správní rada  u k l á d á  manažerovi projektu

zajistit schválení změny orgánů Leader ze strany SZIF.

Ze SZIF obdržena informace, že je vhodné nahlásit změny až po proběhnutí 1. výzvy s ohledem na možné nebezpečí, že by bylo schválení zdrženo a tím by se zdrželo i samotné hodnocení projektů.

Úkol trvá.

- K bodu 3/  Návrh seznamu projektů, které budou předloženy ke schválení MZE

- Usnesení č. 1 ze dne 27. 10. 2009:

- Správní rada  projednala  a   s c h v a l u j e

- pořadí předložených projektů k financování z Programu rozvoje venkova ČR, Osa IV. SPL

- v členění na jednotlivé fiche tak, jak bylo předloženo do správní rady programovým výborem a výběrovou komisí.  Tento short list je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

- Objem rozdělených finančních prostředků: 20 541 228,-- Kč.

- K bodu 4a/ Návrh nájemní smlouvy mezi MAS Sokolovsko a MÚ Březová

- Usnesení č. 2 ze dne 27. 10. 2009:

- Správní rada projednala  a    s c h v a l u j e

- - Nájemní smlouvu mezi MAS Sokolovsko a MÚ Březová na dobu neurčitou a ukládá místopředsedovi zajistit její podpis.

- K bodu 4b/ Personální záležitosti:

- St. Sluníčková předala rezignaci ve SR MAS a to ke dni 31.8.09. Důvodem je střet zájmů s ohledem na fakt, že je zaměstnankyní MAS.

- Správní rada bere tuto skutečnost na vědomí

- s tím, že  nový člen SR bude zvolen na nejbližším zasedání VH MAS.

- K bodu 4c/ Vlastivědný časopis Sokolovsko:

- Ing. Makovička vysvětlil záměr vydávat pod hlavičkou MAS časopis, objasnil jeho obsah a organizaci zajištění. Redakční radu by tvořili p. Brtek, Ing. Makovička dále další osoba pro oblast přírodních zajímavostí.

- Usnesení č. 3 ze dne 27. 10. 2009:

- Správní rada projednala  a    s c h v a l u j e

- záměr vydávat ročně 3x časopis Sokolovsko a ukládá manažerovi Ing. Makovičkovi zajistit vše potřebné. Zároveň pověřuje předsedu podepisovat veškeré dokumenty, které se k zajištění časopisu vztahují.

- Zapsala: Tegerová Eliška

- Miroslav  B o u d a

- předseda správní rady