# Zápis z komunitního projednání aktivit MAS Sokolovsko

Místo konání: město Rotava, Slovanský dům

Datum a čas konání: 31. ledna 2012

Počet zúčastněných osob: 23 osob

(z toho 8 členů výběrové komise, 5 členů programového výboru, 4 členové komisí pro zapojení žen, zemědělců do činnosti MAS) – tj. všechny přítomné komise a výbory byly usnášeníschopné

Facilitace: Ing. Miroslav Makovička, Ing. Ivana Jágriková

Průběh prvního plánovacího workshopu roku 2012 byl střídavě veden Ing. Ivanou Jágrikovou a Ing. M. Makovičkou. Hlavním cílem tohoto setkání bylo:

- diskuse a úprava bodového ohodnocení preferenčních kritérií povinných i volitelných

- projednání obsahu připravovaného projektu partnerství

- dotazy, diskuse

Ad A) Výsledkem velmi živé diskuse je úprava některých hodnotících kritérií fichí MAS Sokolovsko. Na místě byl domluven následující postup: pracovníci MAS změny v kritérií vnesou do fichí, ty rozešlou e-mailem všem členům MAS k připomínkování (termín 16.2.2012). Následně dojde k zasedání programového výboru (21.2.2012 a správní rady 21.2.2012), kde budou případné připomínky ještě zapracovány a zaktualizované fiche budou zaslány ke schválení na SZIF. Z tohoto vyplývá, že projekty obdržené v rámci výzvy SPL pro rok 2012 již budou hodnoceny podle nových hodnotících kritérií.

Ad B) Ing. Jágriková připravila pro přítomné powerpointovou prezentaci představující základní idey připravovaného projektu partnerství s názvem Dejme mladým lidem příležitost formovat budoucí venkov (Give to young people the oportunity to create future countryside). Informovala o termínech a finančních limitech projektu. Nabídla přítomným účast na jednotlivých aktivitách projektu. Z řad přítomných byla vznesena námitka vůči hrazení výdajů cest do zahraničí z projektu v nepřiměřené výši. Tomuto samozřejmě bude zabráněno pečlivým naplánováním rozpočtu projektu vč. výběru nejefektivnějších cest a vzájemné komunikace v rámci projektu (např. využití skype apod.). Obsahově k projektu byly pouze kladné připomínky. Několik přítomných projevilo zájem se do projektu zapojit a navrhli, že během 1 týdne pošlou své „tvrdé“ i „měkké“ aktivity, které by byly v souladu s obsahem projektu.

Ad C) V rámci závěrečné diskuse Ing. Jágriková informovala např. o změnách, které nás čekají po r. 2013, o nutnosti pracovat na strategii rozvoje území MAS na nové programové období 2014+. Přítomní počítají s aktivní účastí na tvorbě této strategie tak, jak tomu bylo i na počátku předchozího programového období.

Dále padly dotazy na časový průběh další výzvy. K tomuto se očekává, že výzva bude vyhlášena v dubnu 2012, konkrétní termín dosud není stanoven. Předpokládá se vyhlášení všech 7 fichí MAS.

Zapsala: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko