Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci březnu 2017 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014-2020

IROP: na základě vyhlášené první výzvy dne 6.3.2017 proběhl seminář pro žadatele - prezentace je zveřejněná na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu. První výzvy vyhlášené v rámci IROP stále pokračují, lhůta pro ukončení příjmů žádostí je do 12.4.2017.

Dne 3.4.2017 byla v rámci IROP vyhlášena druhá vlna výzev:

- MAS Sokolovsko - IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje

- MAS Sokolovsko - IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

- MAS Sokolovsko - IROP - Řešení integrovaného záchranného systému.

Lhůta pro ukončení příjmů žádostí v rámci druhé vlny výzev je 1.6.2017. Seminář pro žadatele do výzev MAS Sokolovsko proběhne dne 10.4.2017 v Královském Poříčí na Statku Bernard.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu v sekci "Informace k IROP".

OP Z: první vyhlášené výzvy v rámci OP Z byly ukončeny. Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. V dubnu proběhne věcné hodnocení, které zahrnuje také zasedání výběrové komise. Jednání jsou plánována na 20.4.2017 (Královské Poříčí), další zasedání VK proběhne dne 4.5.2017 (Královské Poříčí) a zasedání programového výboru bude 9.5.2017 (Březová).

Druhá vlna vyhlášení výzev je v plánu v dubnu 2017.

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/.

PRV: v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova byla vyhlášena výzva pro FICHE 1, 2, 3, 4, 5 a 6, příjem projektů probíhal ve dnech od 13. do 26.3.2017.  V březnu byl také v rámci této výzvy uspořádán seminář pro žadatele.

Seznam přijatých žádostí je zveřejněn na našich webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/. V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí zaregistrovaných projektů.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 - v měsíci březnu 2017 bylo dodáno na základě ukončeného výběrového řízení nové osobní vozidlo, které slouží pracovníkům MAS k realizaci metody CLLD. Na vozidlo se bude vztahovat 95% dotace od MMR. Dále proběhlo odstraňování připomínek k 1. etapě Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu spojené s období 7/2015-11/2016.

- MAP ORP Kraslice – v březnu byla finalizována 2. aktualizovaná verze Strategického rámce, byla sepsána průběžná evaluační zpráva k projektu. Dne 23.3.2017 zasedal Řídící výbor, který mimo jiné schválil aktualizovaný Strategický rámec verze 2.0.

- MAP ORP Sokolov – v březnu byla dokončena 2. aktualizovaná verze Strategického rámce. Ten byl mimo jiné schválen na jednání Řídícího výboru dne 27. 3. 2017.

Dále jsou plánována další komunitní projednávání a vzdělávací aktivity – např. 28. 4. 2017 kulatý stůl na téma Školská poradenská pracoviště, 15. 5. 2017 kurz první pomoci ve Světě záchranářů, 22.5.2017 seminář Emoční sebeobrana pro učitele, 15. 6. 2017 stáž v Lesní školce Svatošky a další….

Ve dnech 7. – 9. 3. 2017 se uskutečnil cyklus celodenních vzdělávacích kurzů pod vedením RNDr. Gaby na téma Strategické řízení a plánování na školách, RLZ, komunikace a Kariérové poradenství.

Dne 21.3.2017 se uskutečnila stáž ve třídě pro žáky s autismem a kombinovaným postiženým a následný seminář k tématu vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ Nové Sedlo pod vedením Mgr. Jitky Kacálkové.

- MAP ORP Karlovy Vary – v březnu probíhal sběr záměrů k aktualizaci Strategického rámce a jednání o záměrech se školami a zřizovateli. Dne 16.3.2017 bylo jednání Řídícího výboru, který schválil aktualizovaný Strategický rámec verze 2.0. V tomto měsíci byla uskutečněna setkání pracovních skupin a aktivity v rámci budování znalostních kapacit. Připravujeme další setkání a další vzdělávací aktivity. Dokončujeme tvorbu dokumentu místního akčního plánu.

- Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol). Je prováděno šetření aktuálního stavu podávání žádostí na území MAS Sokolovsko. V květnu 2017 plánujeme uspořádat školení pro příjemce v rámci tzv. šablon.

- Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – realizace projektu běží dle plánu. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele tzv. Masterplanu. Probíhají konzultace s CRR ke smlouvě o údržbě majetku. Došlo k dočasné změně na pozici finančního manažera z důvodu odchodu stávající manažerky na mateřskou dovolenou.

- Čištění řeky Ohře 2017 – v tomto týdnu probíhá finišování organizace akce. Byla dodána trička pro účastníky. Byly dodány minerální vody od sponzora firmy Mattoni. Povodí Ohře dodalo materiální vybavení. Probíhají komunikace se skupinkami účastníků. Připravují se svačinové balíčky. V sobotu 8.4.2017 akce začíná od 9:00 hodin, bude se čistit úsek Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary (Loděnice pod Chebským mostem). Bude se čistit po vodě i po souši. Pěší čističe máme rozdělené do pěti větších skupinek. Vodáků máme dvě party. Děkujeme vám všem, kdo se zapojíte do této dobročinné akce.

- Plánovaný projekt QUEST - příprava projektu společně s MAS Český les a MAS 21 + LAG InitiAktivkreis Tirschenreuth. Proběhly již 4 koordinační schůzky: jsou nastíněné aktivity projektu. Probíhá komunikace se zástupci SZIF ohledně limitů pro jednotlivé aktivity projektu.

- Ostatní činnosti MAS Sokolovsko v březnu 2017

- Valná hromada národní sítě: proběhla dne 16.3.2017, kde naši MAS zastupovala zplnomocněná osoba. Na této VH byl zvolen nový předseda Národní sítě Místních akčních skupin, z.s. Ing. Jiří Krist.

- Manažerka MAS se zúčastnila workshopu pro místní akční skupiny na MMR v Praze. Workshop byl zaměřen na vyhlašování výzev a systém komunikace mezi MAS a ŘO IROP.

- Časopis Leader Sokolovsko: v březnu probíhaly a dubnu budou pokračovat práce na článcích do zpravodaje. Zpravodaj plánujeme vydat v květnu 2017. Máte-li informaci/článek, který byste rádi zdarma zveřejnili v našem Zpravodaji a souvisí-li obsahově s rozvojem Sokolovska, neváhejte a pošlete nám jej ke zveřejnění.

- Byla zpracována a schválena monitorovací zpráva v době udržitelnosti k projektu „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“, který byl realizován MAS v minulém programovém období v rámci dotačního titulu ROP Severozápad.