Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci červnu 2017 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014-2020

IROP: první vlna výzev do opatření na dopravu, sociální služby, památky a sociální podnikání: po zasedání výběrové komise byly sestaveny tzv. long listy. Počátkem července byly schváleny Programovým výborem seznamy žádostí k podpoře. U výzev na dopravu a sociální podnikání schválil Programový výbor navýšení alokace, nyní probíhají administrativní úkony spojené se změnami těchto výzev. Žádosti o podporu jsou postupně předávány na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.

Druhá vlna výzev do opatření na vzdělávání a integrovaný záchranný systém: dokončuje se kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí k výzvám č. 6 a 7 IROP. Dne 19.7.2017 bude zasedat Výběrová komise, kde dojde k rozdělení jednotlivých projektů k dalšímu hodnocení.

Manažerka programového rámce IROP se v červnu zúčastnila školení v Praze na MMR ohledně hodnocení projektů IROP v systému MS2014+.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu v sekci "Informace k IROP".

OP Z: první vlna výzev: ukončena, dokumenty související s první vlnou odeslány ŘO k závěrečnému ověření, v nynější době čekáme již po několika urgencích z naší strany na vyjádření ze strany ŘO OP Z.

Dále jsou vyhlášeny výzvy v druhé vlně, a to výzvy zaměřené na Prorodinná opatření a opatření v oblasti Zaměstnanosti. Žádosti je možné podávat do 31.7.2017. Dne 29. 6. 2017 proběhl k těmto výzvám seminář pro žadatele, prezentace z něj je dostupná na webu.

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/.

PRV: veškeré úkony spojené s hodnocením byly ukončeny. Počátkem července byl zpřístupněn ze strany SZIF pro MAS i pro jednotlivé žadatele Portál farmáře, na základě tohoto bylo možné podat projekty na RO SZIF. Ten v následujících týdnech bude provádět závěrečnou administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a dalších podmínek a následné závěrečné schválení projektů. Pro shrnutí - všechny podané projekty byly doporučeny ze strany MAS k financování, pouze u dvou došlo ke krácení finančních prostředků.

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 - projekt probíhá dle plánu 7/2015 - 11/2017. Byla schválena Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 1. etapu projektu. Aktuálně probíhá vyúčtování 2. etapy. V létě letošního roku bude nutné podat navazující projekt na období 2018-2023.

- MAP ORP Kraslice – probíhá finalizace a kompletace všech dokumentů. Dne 12.6.2017 proběhlo velké setkání s aktéry MAP především nad akčním plánem a aktivitami spolupráce. Jejich logické rámce pak byly zaslány všem zúčastněným v MAPu k doplnění a připomínkám. Dále probíhá příprava dalších vzdělávacích aktivit na podzim 2017.

- MAP ORP Sokolov – probíhá finalizace a kompletace všech dokumentů. Manažerka projektu jednala se zástupci ORP Sokolov o navazujícím projektu MAP II, dále o aktivitách spolupráce, především pak k připravovanému projektu na téma ,,nadané děti“. Dále proběhla jednání s možnými aktéry projektu spolupráce k nadaným dětem. Všem aktérům MAP byly zaslány návrhy logických rámců projektů spolupráce k doplnění a připomínkám. Zároveň probíhají přípravy dalších vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny projektu na podzim 2017. Manažerka projektu se zúčastnila setkání realizátorů MAP v Chebu.

Vzdělávací aktivity uskutečněné v červnu: 13.6.2017 statek Bernard "Emoční sebeobrana pro učitele" a 15.6.2017 stáž v Lesní školce Svatošky.

- MAP ORP Karlovy Vary – V červnu byl uskutečněn seminář pro zřizovatele škol, včetně exkurze v porcelánce v Nové Roli. Dále proběhla schůzka týmu. Další vzdělávací aktivity jsou naplánované po prázdninách (září - listopad 2017). Probíhá připomínkování dokumentu a konzultace k investičním záměrům.

- Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol).

- Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – proběhlo výběrové řízení na dodavatele Masterplanu - vítězem se stal projektant pan Soukup. Probíhá vyúčtování 2 etapy projektu. Projekt běží dle plánu.

- Projekt spolupráce -   v současné době čekáme na úpravu Pravidel pro projekty spolupráce. Správní radě byl představen návrh MAS Český les na pořízení venkovních/vnitřních informačních panelů, který byl označen za zajímavý.  V letních měsících bude svolána schůze pracovní skupiny - v úvahu dvě varianty: a) kiosky a za b) včelaři.

- Ostatní činnosti MAS Sokolovsko v červnu 2017

- Zasedání orgánů - dne 15.6.2017 proběhlo zasedání orgánů MAS Sokolovsko v Kraslicích - zasedání správní rady, dozorčí rady, monitorovacího výboru, výběrové komise, programového výboru, valné hromady partnerů a valné hromady zakladatelů. Veškeré dokumenty (tj. zápisy, přílohy, prezenční listiny) jsou k nalezení na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu.

- Slavnosti vody - Celostátní síť pro venkov společně s MAS Sokolovsko uspořádali konferenci "PRV, SCLLD a voda v krajině - Slavnosti vody" dne 22.6.2017 od 13:00 hodin v Královském Poříčí na statku Bernard.

Témata konference byla velice zajímavá, například zástupci MZe představili přítomným dotační tituly v gesci MZe na podporu VH či vodní zdroje a situace v Karlovarském kraji. Agentura AOPK ČR Karlovy Vary prezentovala téma týkající se opatření proti suchu a povodním. RNDr. Ivo Přikryl se zabýval tématem vodních rekultivací a revitalizací území po těžbě uhlí v režii SUas. Na konferenci dorazil také odborník z Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. Jan Daňhelka zabývající se hydrometeorologickými extrémy včetně rizik, který se svou prezentací sklidil velký úspěch. Taktéž nechyběli zástupci z Povodí Ohře, kteří přítomným představili připravované investiční akce, rezervoáry pitné vody či akce na zlepšení hospodaření s vodou.

Děkujeme Celostátní síti pro venkov za spolupořádání konference, děkujeme přednášejícím za odborné přednášky a především děkujeme všem, kteří tuto akci přišli svojí účastí podpořit.

Pokud máte zájem o prezentace přednášejících, kontaktujte prosím Stanislavu Slunčíkovou (sluncikova@mas-sokolovsko.eu, tel.: 775 303 067).

3. Certifikační komise regionální značky - manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila 4. zasedání certifikační komise regionální značky "Original product of Sokolovsko", která se konala na statku Bernard v Královském Poříčí dne 8.6.2017. Informace naleznete na http://www.sokolov-vychod.cz/aktuality?id=247209&action=detail&oid=3938694&nid=13258.