Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci červenci 2017 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014-2020

IROP: první vlna výzev byla ukončena a nyní jsou žádosti o podporu postupně předávány na Centrum pro regionální rozvoj k závěrečnému ověření způsobilosti.

U druhé vlny výzev byla dokončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí k výzvám č. 6 a 7 IROP. Dne 19.7.2017 a 31.7.2017 zasedala Výběrová komise, kde v prvním termínu došlo k rozdělení jednotlivých projektů k dalšímu hodnocení a při druhém zasedání byly na základě konečného hodnocení sestaveny a Výběrovou komisí schváleny long listy žádostí o podporu.

V srpnu je naplánované zasedání Programového výboru, který se bude zabývat long listy druhé výzvy. Po tomto zasedání budou žádosti o podporu předávány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

Manažerka programového rámce IROP se v červenci zúčastnila semináře v Praze na MMR k SCLLD 4.1.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu v sekci "Informace k IROP".

OP Z: první vlna výzev: ukončena, nyní probíhá závěrečné ověření způsobilosti ze strany ŘO.

Druhá vlna výzev zaměřené na Prorodinná opatření a opatření v oblasti Zaměstnanosti byla dne 31.7.2017 ukončena. V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí přijatých žádostí o podporu. V srpnu bude manažerka programového rámce OP Z plánovat zasedání Výběrové komise a poté Programového výboru v rámci provedení věcného hodnocení přijatých žádostí.

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/.

PRV: na počátku července byl pro žadatele a také pro MAS otevřen Portál farmáře. MAS předala na Regionální odbor SZIF (dále jen RO SZIF) přes Portál farmáře potřebné dokumenty, které se týkaly výběru projektů v rámci 1. výzvy PRV. Žadatelé nahráli přes své účty na Portálu farmáře své žádosti, čímž došlo k jejich podání na RO SZIF. Všechny podané projekty, byly úspěšně zaregistrovány. U projektů, které nevyžadují provedení výběrového řízení, dojde v následujících dnech k závěrečné kontrole ze strany RO SZIF. Žádosti, které zahrnují výběrová řízení, budou hodnoceny až po dodání kompletní dokumentace na RO SZIF. Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách http://mas-	sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 - projekt zaměřený na administrativní a finanční podporu vyhlašování a realizace výzev MAS probíhá dle plánu, a to v období 7/2015 - 11/2017. V červenci bylo ukončeno a odevzdáno vyúčtování 2. etapy, zároveň byly také odevzdány došlé připomínky k předchozímu vyúčtování. V létě letošního roku bude nutné podat navazující projekt na období 2018-2023.

- MAP ORP Kraslice – probíhá finalizace a kompletace všech dokumentů.  Dále probíhá příprava dalších vzdělávacích aktivit na podzim 2017 a aktivit spolupráce v rámci Akčního plánu.

- MAP ORP Sokolov – probíhá finalizace a kompletace všech dokumentů. Zároveň probíhají přípravy dalších vzdělávacích aktivit pro cílové skupiny projektu na podzim 2017. Počátkem měsíce proběhly pracovní schůzky k projektům spolupráce na téma ,,Podpora nadání“, na nichž byly projednávány možnosti spolupráce s dotčenými aktéry a jejich zapojení do projektu.

- MAP ORP Karlovy Vary – probíhá finalizace a kompletace všech dokumentů. Další vzdělávací aktivity jsou naplánované po prázdninách (září - listopad 2017). Probíhá připomínkování dokumentu a konzultace k investičním záměrům.

- Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol).

- Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – probíhá zpracování tzv. Masterplanu pro území města Chodova. Vyúčtování 2. etapy projektu bylo zpracované a odevzdané, čekáme na vyjádření k tomuto dokumentu. Projekt běží dle schváleného harmonogramu.

- Projekt spolupráce -   v současné době čekáme na úpravu Pravidel pro projekty spolupráce. V letních měsících bude svolána schůzka pracovní skupiny - v jednání dvě varianty projektů: a) venkovní/vnitřní informační panely a za b) podpora turistického ruchu zaměřeného a provázaného se včelími produkty.

- Na webových stránkách MAS Sokolovsko naleznete v záložce AKTUALITY Zprávu z akce „Transfer zkušeností z LAG Mansfeld-Südharz do MAS Karlovarského kraje“