Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci dubnu 2017 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014-2020

IROP: příjem projektů o podporu v první vyhlášené vlně byl ukončen, v dubnu bylo zahájené hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. V první vlně se celkem sesbíralo 17 projektů (výzva 1: projektů 9, výzva 2: projektů 3, výzva 3: projektů 1, výzva 4: projektů 4). V prvním kole hodnocení bylo vráceno 11 projektů k opravě, nyní probíhá druhé kolo hodnocení. Po uplynutí předepsaných lhůt se nejdříve v polovině května sejde výběrová komise a poté programový výbor.

Informujeme, že stále probíhá druhá vlna výzev, která byla vyhlášena dne 3.4.2017, lhůta pro ukončení příjmů žádostí o podporu je 1.6.2017 ve 13:00 hodin. V dubnu proběhl v Královském Poříčí seminář pro žadatele.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu v sekci "Informace k IROP".

OP Z: v dubnu probíhalo věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu včetně zpracování expertních posudků. Výběrová komise se sešla 20.4.2017 a 4.5.2017 (Královské Poříčí). Zasedání programového výboru je v plánu 9.5.2017 (Březová).

Připravují se k vyhlášení další dvě výzvy OP Z, a to na Prorodinná opatření a opatření v oblasti Zaměstnanost.

Veškeré informace jsou k nalezení na našich webových stránkách www.mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/.

PRV: v dubnu probíhala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti zaregistrovaných projektů. Celkem bylo podáno 13 projektů. Po provedení těchto kontrol byli žadatelé vyzváni k doplnění či opravě svých Žádostí o dotaci. U Žádostí, které nebudou v rámci 1. fáze hodnocení vyřazeny, provede dne 4.5.2017 Výběrová komise věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií. Následně Výběrová komise sestaví dle bodového ohodnocení pořadí projektů za každou fichi zvlášť (tzv. long list), který předloží Programovému výboru, jehož jednání se uskuteční 9.5.2017. Programový výbor provede, dle bodového hodnocení a výše alokace pro danou fichi, výběr Žádostí o dotaci, které doporučí či nedoporučí k obdržení dotace.

Manažerka MAS Sokolovsko Mgr. Polláková se zúčastnila 11. dubna 2017 v Praze semináře LEADER 2014 -2020, kde byly prezentovány informace k čerpání dotací přes MAS v rámci PRV.

Seznam přijatých Žádostí je zveřejněn na našich webových stránkách http://mas-sokolovsko.eu/sclld/zadosti/z-prv/.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 - probíhá odstraňování připomínek k 1. etapě Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu spojené s obdobím 7/2015-11/2016.

- MAP ORP Kraslice – strategický rámec schválen, odeslán. Probíhají práce na analytické části dokumentu a také textové části dokumentu. Připravuje se konkrétní podoba Akčního plánu včetně vymezení projektů spolupráce a aktivit škol. Plánují se další vzdělávací aktivity pro toto území.

- MAP ORP Sokolov – strategický rámec schválen, odeslán. Probíhají práce na analytické části dokumentu a také textové části dokumentu. Byly prováděny aktivity v rámci budování znalostních kapacit – na základě velkého úspěchu stáže ve třídě s autistickými dětmi a dětmi se spec. vzdělávacími potřebami na ZŠ Nové Sedlo proběhlo druhé kolo této aktivity. Manažerka projektu se zúčastnila semináře zaměřeného na nadané děti a práce s nimi v podmínkách běžné základní školy. V tuto chvíli probíhají schůzky s relevantními aktéry působícími v této oblasti pro zajištění partnerů a témat do projektu spolupráce na téma Podpora nadání a nadaných dětí.  Jsou připravovány další vzdělávací aktivity a komunitní setkávání.

Vzdělávací aktivity:15. 5. 2017 Kurz první pomoci ve Světě záchranářů pro pedagogy ORP Kraslice, 22.5.2017 seminář Emoční sebeobrana pro učitele, 25. 5. 2017 interaktivní seminář Dopravní výchova na ZŠ Loket, 15. 6. 2017 stáž v Lesní školce Svatošky a další….

- MAP ORP Karlovy Vary –  V dubnu proběhla rozšířená setkání pracovních skupin a další aktivity v rámci budování znalostních kapacit (např. seminář „Věda pro malé děti“, „Řemeslný kurz pro učitele“, seminář „Skutečně zdravá škola“, seminář „Waldorfská pedagogika“ Připravujeme další setkání a další vzdělávací aktivity (např. setkání aktérů místního akčního plánu 4.5.2017, seminář pro zřizovatele 13.6.2017). Dokončujeme tvorbu dokumentu místního akčního plánu.

- Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol).

- Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – realizace projektu běží dle plánu. V 1. kole výběrového řízení na zpracovatele tzv. Masterplanu se nepřihlásil žádný uchazeč o zakázku. Došlo proto k úpravě podmínek VŘ a k následnému vyhlášení 2. kola VŘ. Probíhají konzultace s CRR ke smlouvě o údržbě majetku.

- Čištění řeky Ohře 2017 – akce proběhla dne 8.4.2017, v úseku Kynšperk nad Ohří až Karlovy Vary (Loděnice pod Chebským mostem) se celkem sesbíralo 2,55 tun odpadu. Do akce se zapojilo 164 dobrovolníků, kteří čistili řeku Ohři a její břehy. Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům.

- Projekt spolupráce - příprava projektu společně s MAS Český les a MAS 21 + LAG InitiAktivkreis Tirschenreuth. Z důvodu nízkých limitů a nevhodně nastavených podmínek pro projekty spolupráce, je nyní příprava projektu pozastavena. K tomuto kroku jsme přistoupili také z důvodu toho, že ze strany SZIF by měla v brzké době proběhnout aktualizace Pravidel pro projekty spolupráce. V jednání s partnery projektu je několik témat případného projektu spolupráce.  Manažerka MAS Mgr. Polláková se zúčastnila dne 4. 4. 2017 Dne spolupráce MAS v Praze, na kterém byly projekty spolupráce řešeny.

- Ostatní činnosti MAS Sokolovsko v dubnu 2017

- Časopis Leader Sokolovsko: v dubnu byly dokončeny práce na jednotlivých článcích zpravodaje, vše bylo zkompletováno a předáno ke grafickému zpracování. Zpravodaj budeme distribuovat na konci května 2017. Souběžně probíhají i práce na vlastivědném časopisu Sokolovsko.

- EVA – Mansfeld Příprava exkurze k partnerské MAS v Německu (LAG Mansfeld – Südharz). Exkurze bude dvoudenní a proběhne v termínu 31.5. – 1.6. 2017. V tuto chvíli připravujeme jednotlivé aktivity programu exkurze a v nejbližších dnech obdržíte pozvánku. Bude nám potěšením, pokud se exkurze zúčastníte.

- Manažerka MAS se zúčastnila jednání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci Lokálního partnerství v Sokolově.

- Zasedání orgánů MAS Sokolovsko

- Správní rada – 9.5.2017 (Březová)

- Dozorčí rada a Monitorovací výbor MAS Sokolovsko – začátek 6/2017

3. Valná hromada partnerů a Valná hromada zakladatelů MAS Sokolovsko - 15.6.2017 (Kraslice)