Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci prosinci 2016 manažeři MAS Sokolovsko o. p. s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014-2020 – v prosinci přišly připomínky k směrnicím týkající se především výběru a hodnocení projektů v části IROP, připomínky jsou konzultovány a postupně se zapracovávají. Manažeři MAS uskutečnili interní školení k jednotlivým výzvám SCLLD, především se debatovalo nad plánem vyhlášení výzev pro rok 2017.  Dne 8.12.2016 proběhla prezentace SCLLD veřejnosti (Rudolec).

Posílení kapacit MAS - v tomto měsíci manažeři MAS podali žádost o podstatnou změnu (především ve vazbě na monitorovací indikátory a finanční plán projektu), dále pracovali na vyúčtování 1. etapy. Byl poslán požadavek na prodloužení termínů odevzdání Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, neboť tyto nelze vypracovat, dokud není schválena podaná žádost o změnu projektu.

Byly připraveny a odeslány ke kontrole na řídící orgán první výzvy v rámci OP Zaměstnanost, opatření Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko a Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko.

- V rámci přípravy na výzvy MAS mají žadatelé již nyní možnost pracovat na svých projektech - opět pouze připomínáme, že konkrétní výzvy MAS jsou již připravovány.

- MAP ORP Karlovy Vary – dne 7.12.2016 proběhlo setkání realizátorů MAP KV v Teplé, kde se debatovalo mimo jiné nad aktualizací strategického rámce. Dále připravujeme aktivity, na sdílení zkušeností pro MŠ a workshop zaměřený na výuku finanční gramotnosti - tyto akce budou realizovány v roce 2017 na jaře. Pracujeme na akčním plánu.

- MAP ORP Kraslice – probíhají práce k analytické části dokumentu, v rámci čehož jsou uskutečňované schůzky s relevantními partnery a sbírána statistická data. Plánují a připravují se aktivity zaměřené na vzdělávání v rámci klíčové aktivity projektu "Budování znalostních kapacit“. Jsou vyhodnocovány vzdělávací aktivity - zprávy z nich naleznete na webu projektu. Bližší informace jsou k nalezení na webu nositele v sekci daného projektu. Jsou sbírána témata projektů spolupráce a návrhy šablon.

- MAP ORP Sokolov – probíhají práce k analytické části dokumentu, v rámci čehož jsou uskutečňované schůzky s relevantními partnery. Plánují a připravují se aktivity zaměřené na vzdělávání v rámci klíčové aktivity projektu "Budování znalostních kapacit“. Bližší informace jsou k nalezení na webu nositele v sekci daného projektu. Jsou vyhodnocovány vzdělávací aktivity - zprávy z nich naleznete na webu projektu. Jsou sbírána témata projektů spolupráce a návrhy šablon.

- Manažerka projektů MAP ORP Kraslice a Sokolov se zúčastnila kulatého stolu na téma "Nadané děti", kde seznámila přítomné s projekty MAP a nasbírala cenné informace.

- V rámci MAP ORP Kraslice a Sokolov proběhla schůzka se zástupkyní ASZ (Agentura pro sociální začleňování) za účelem nastavení systému spolupráce a zajištění přenosu relevantních informací, je plánováno společné setkání s řediteli škol.

Tyto 2 projekty byly představeny dne 8.12.2016 veřejnosti (Rudolec).

- Animace mateřských a základních škol - dále trvají metodické podpory škol, které projevily zájem, a to především v oblasti výkladu výzvy, jednotlivých šablon a práce s ISKP (tj. poradenství při výběru a zpracování žádostí o dotaci na tzv. šablony škol).

- Karlova stezka II - Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky – realizace projektu běží dle plánu. Bylo schváleno předfinancování a spolufinancování 1. a 2 etapy projektu ze zdrojů města Chodov.

- Publikační činnost - v prosinci 2016 byl zpravodaj Leader i vlastivědný časopis Sokolovsko rozeslán na jednotlivé příjemce.

- Čištění řeky Ohře 2017 – v tomto měsíci manažeři MAS zpracovali žádost o finanční prostředky individuální dotace Karlovarského kraje, které budou sloužit především k propagaci celé akce pro všechny zapojené místní akční skupiny.

- POV dotační titul 4 Karlovarský kraj - dne 19.12.2016 jsme odevzdali závěrečné vyúčtování činnosti manažera MAS Sokolovsko v rámci tohoto dotačního titulu. A taktéž pracujeme na žádosti o poskytnutí příspěvku na rok 2017.

- Manažerka MAS Sokolovsko se dne 6.12.2016 zúčastnila konference cestovního ruchu na krajském úřadě v Karlových Varech.

- Dne 6.12.2016 se manažerka MAS zúčastnila konference Zaměstnanost 2016, která se konala na Březové.

- Plánovaný projekt "Stezky křížem krážem" - uskutečnila se koordinační schůzka v Chebu za účasti spolupracujících MAS (tj. MAS Český les a MAS 21), probíhají práce na přípravě žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova, opatření 19.3.1 určené na spolupráci místních akčních skupin.