## Slide 1: Seminář pro příjemce 1. výzva OPZ, č. 031/03_16_047/CLLD ,,Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko“
Datum a místo:
29. 11. 2017, zasedací místnost MAS Sokolovsko o.p.s., Sokolov
Přednášející: Mgr. Zuzana Odvody
Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001568

## Slide 2: Program semináře
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
ZPRÁVA O REALIZACI
PUBLICITA
PLÁN AKTIVIT
ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
ZMĚNY PROJEKTU

## Slide 3: ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
Výzva MAS
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
K dispozici na www.esfcr.cz
Pokyny k vyplnění ZoR a ŽOP https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz

## Slide 4
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

## Slide 5: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Po ukončení procesu výběru projektů jsou žadatelé informováni o výsledku prostřednictvím Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
Zápis z jednotlivých fází hodnocení zveřejněn na webu MAS
Součástí Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře je také výzva k předložení dokladů k přípravě právního aktu, včetně provedení požadovaných změn projektu

## Slide 6: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Obecně požadované přílohy k rozhodnutí jsou :
Identifikace bankovního účtu
Údaje z oblasti „Kategorie intervencí“
Data zahájení a ukončení realizace projektu
Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
Žadatel není oprávněn v žádosti o podporu provádět jiné změny, než jsou ve Vyrozumění

## Slide 7: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 3 měsíce od provedení závěrečného metodického ověření ze strany ŘO (stav PP27a/b)
První platba (ex-ante) – záloha – bývá zpravidla zaslána měsíc před zahájením realizace nebo do 20 PD od podpisu RoD

## Slide 8: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Příloha Rozhodnutí č.1 – Informace o projektu
Identifikace projektu (registrační číslo, název projektu)
Partnerství (v případě zapojení partnera)
Popis projektu, cílové skupiny
Klíčové aktivity
Monitorovací indikátory
Rozpočet
Finanční plán

## Slide 9: ZPRÁVA O REALIZACI

## Slide 10: Zpráva o realizaci
Příjemce:
předkládá ZoR a ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení monitorovaného období, závěrečnou ZoR do 60 dnů
je možno požádat o prodloužení termínu pro předložení žádosti před vypršením 30denní lhůty
je možno požádat formou změny o předložení mimořádné ZoR
ŘO:
na kontrolu předložené ZoR a ŽoP má ŘO 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě tato lhůta běží od začátku
celková doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO nesmí přesáhnout 90 dnů (poté může dojít i k zamítnutí)

## Slide 11: Zpráva o realizaci
Obsah zprávy o realizaci:
zpráva o realizaci informuje o realizaci projektu v daném období (zpravidla 6 měsíců)
pokrok v realizaci KA (popis jak pobíhají aktivity…)
povinné přílohy ZoR (dle zaměření výzvy MAS, bude upřesněno na semináři MAS)
plnění indikátorů (povinné k naplnění a povinné k vykazování)
horizontální principy, publicita
veřejné zakázky
informace o příjmech (částky se vyplňují jen pokud příjmy převýší spolufinancování, je však nutné oplnit nulové hodnoty)
problémy během realizace
informace o kontrolách (mimo ŘO)
čestná prohlášení
Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě o realizaci.
Součástí 1.ZoR je i smlouva o partnerství (platí pro projekty s partnerem s finančním příspěvkem)
nedílnou součástí Zprávy o realizaci je Žádost o platbu

## Slide 12: INDIKÁTORY POVINNÉ K NAPLNĚNÍ
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
6 00 00 | Celkový počet účastníků | Osoby | Výstup
6 70 01 | Kapacita podpořených služeb | Místa | Výstup
6 70 10 | Využívání podpořených služeb | Osoby | Výsledek
1 02 13 | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře | Organizace | Výstup
1 02 12 | Počet podpořených již existujících sociálních podniků | Organizace | Výstup
5 00 01 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | Výstup
5 51 02 | Počet podpořených komunitních center | Zařízení | Výstup

## Slide 13: INDIKÁTORY POVINNÉ K VYKAZOVÁNÍ
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
8 05 00 | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (včetně evaluačních) | Dokumenty | Výstup
5 01 30 | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce | osoby | Výsledek
5 01 10 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku | osoby | Výsledek
5 01 20 | Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let | osoby | Výsledek
5 01 05 | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce | podniky | Výstup
6 74 01 | Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení | služby | výstup

## Slide 14: INDIKÁTORY SLEDOVANÉ AUTOMATIKOU
Kód | Název indikátoru | Měrná jednotka | Typ indikátoru
6 73 15 | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | osoby | Výsledek
6 73 10 | Bývalí účastníci projektů u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | osoby | Výsledek
6 25 00 | Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti | osoby | Výsledek
6 26 00 | Účastnící, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | osoby | Výsledek
6 28 00 | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ | osoby | Výsledek

## Slide 15: Zpráva o realizaci - indikátory
Pozor na prokazatelnost vykazovaných hodnot (záznamy o každém klientovi)
Počet účastníků projektu je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF (www.esfcr.cz) vždy za příslušné monitorované období.
Podpořené osoby se uvádějí průběžně s jakoukoliv výši podpory, systém hlídá minimální hranici 40 hodin, při nižším počtu podpořenou osobu nezapočte. průběžné sledování naplnění indikátorů (v ZoR).
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.
IS ESF – záznam indikátorů týkající se účastníků projektu
Údaje o podpořených osobách a jejich podporách zapisujte do IS ESF 2014+ průběžně tak, aby v rámci předkládaných Zpráv o realizaci byly do výpočtu indikátoru 60000 zahrnuty všechny osoby, které nejpozději ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splnily tedy podmínky pro vykazování v indikátoru.

## Slide 16: Zpráva o realizaci - ŽOP
Obsahem je vyúčtování prostředků za dané monitorované období
údaje zadávané prostřednictvím soupisek,
přílohy – účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů
Nutno exportovat soupisky do formátu xls a uložit je do příloh ŽoP pro kontrolu ŘO.

## Slide 17: PUBLICITA

## Slide 18: VIZUÁLNÍ IDENTITA - POUŽITÍ
ANO
povinný plakát, dočasná/stála deska nebo billboard
weby, microsity, sociální média projektu
propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školicí materiály) a propagační předměty
propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
inzerce (internet, tisk, outdoor)
soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek

## Slide 19: VIZUÁLNÍ IDENTITA - POUŽITÍ
NE
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médii)
ceny do soutěží
výstupy, kde to není technicky možné (např. strojově generované objednávky, faktury)

## Slide 20: POVINNÝ PLAKÁT
Alespoň 1 povinný plakát min. A3 s informacemi o projektu – k využití el. šablona na https://publicita.dotaceeu.cz/
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

## Slide 21: WEB PŘÍJEMCE
Logo ESF na webových stránkách příjemce, včetně příp. profilů projektu na sociálních sítích.
Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat.
Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo.

## Slide 22: PUBLICITA
Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umístit v místě realizace projektu (ev. dočasná/stálá deska či billboard). http://publicita.dotaceeu.cz

## Slide 23
PLÁN AKTIVIT

## Slide 24: PLÁN AKTIVIT PROJEKTU
ŘO má možnost vyžádat si plán aktivit projektu na období 1 – 6 měsíců, a to i opakovaně až na celou dobu realizace projektu.
Plán aktivit slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace.
Výzva i zaslání prostřednictvím depeše v MS2014+;
2 týdny na zpracování;
tabulka v .xls formátu dle vzoru na esfcr.cz (záložka Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci,…) + el. podpis přímo v souboru;
zahrnuje všechny skupinové akce pro CS.

## Slide 25: ÚDAJE V PLÁNU AKTIVIT
Jednorázové akce
datum akce;
čas zahájení akce;
čas ukončení akce;
plánovaný čas pro přestávky (přerušení akce) v délce více než 15 minut;
název akce a krátký popis obsahu akce;
místo konání akce (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
realizátor akce;
zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby;
Provozovny, služby klientům
název provozovny;
krátký popis poskytovaných služeb;
adresa poskytování služeb (obec, ulice, číslo popisné, včetně označení místnosti);
specifikace provozní doby (dny v týdnu a přesnou otevírací dobu, včetně případných přestávek v jednotlivých dnech);
provozovatel.

## Slide 26: SANKCE
Nepředložení plánu aktivit – 0,5 % z celkové částky dotace.
Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje, že aktivita, která byla nahlášena v plánu aktivit projektu na daném místě a ve stanovený čas, neprobíhá, jedná se o porušení rozpočtové kázně.
Sankce za porušení rozpočtové kázně - 2 % z celkové částky dotace.
Výjimky
příjemce poskytl ŘO aktualizaci plánu aktivitu projektu, ve které měl ŘO možnost získat informaci o změně místa či termínu konání aktivity (či jejím zrušení bez náhrady);
nekonání aktivity zapříčinily okolnosti, které příjemce postupující s náležitou péčí nemohl ovlivnit ani předvídat (např. náhlé onemocnění lektora); toto je příjemce povinen prokázat.

## Slide 27
ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

## Slide 28: ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ
Aplikován režim Ex-ante
Zálohové platby dle finančního plánu:
1.zálohová platba ve výši až 100%,
další zálohové platby
součet vzniklých a zároveň vyúčtovaných způsobilých výdajů
Závěrečná platba/vratka dle vyúčtování zálohových plateb a skutečně prokázaných výdajů.

## Slide 29: ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Všechny výdaje musejí splňovat podmínku
Hospodárnosti
Efektivnosti
Účelnosti
Vznikly v době realizace projektu
Řídicí orgán (ŘO) je oprávněn si od příjemce vyžádat jakýkoli dokument, který je nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu (a může se jednat i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).

## Slide 30: REÁLNÉ VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ
Režim financování projektu metodou skutečně vzniklých výdajů:
stanovení způsobilosti na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů;
způsobilé výdaje na základě doložení účetního, daňového či jiného dokladu.
Časová způsobilost – datum vzniku nákladu musí spadat do období realizace projektu.
Úhrada výdaje – vždy je třeba mít doklad o úhradě výdaje.

## Slide 31: DOKLADOVÁNÍ VÝDAJŮ
Vše co spadá do PN musí být příjemce schopen doložit.
Originály dokladů musí být označeny registračním číslem projektu.
Do IS KP2014+ je třeba naskenovat všechny doklady, z nichž je nárokována částka přesahující 10 000 Kč, a s nimi také doklady o zaplacení.

## Slide 32: PŘÍMÉ NÁKLADY
Kategorie způsobilých výdajů – přímé náklady :
1.Osobní náklady
2.Cestovné
3.Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
4.Nákup služeb
5.Drobné stavební úpravy
6.Přímá podpora cílové skupiny

## Slide 33: NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Prokazují se % poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům v rámci ZoR s ŽoP.
Každá platba příjemci v sobě zahrnuje prostředky na přímé i nepřímé náklady dle stanoveného poměru.
Nejčastěji 25% přímých nákladů.
Na základě závěrečného vyúčtování se může % NN změnit směrem dolů.

## Slide 34: NEPŘÍMÉ NÁKLADY
Podíl nákupu služeb na celkových přímých způsobilých nákladech projektu | Snížení podílu nepřímých nákladů vyhlášeného ve výzvě
Do 60% včetně | Platí základní podíly nepřímých nákladů
Více než 60% a méně než 90% | Snížení na 3/5 (60%) základního podílu, tj. 15%
90% a výše | Snížení na 1/5 (20%) základního podílu, tj. 5%

## Slide 35: NEPŘÍMÉ NÁKLADY
administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy (stravné i pro CS)
cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu
spotřební materiál, zařízení a vybavení (neplatí pro CS)
prostory pro realizaci projektu (prostory k administraci, odpisy platí i pro CS, energie, vodné, stočné platí i pro CS)
ostatní provozní výdaje (internet, telefon i pro CS)

## Slide 36: OSOBNÍ NÁKLADY
Pracovní smlouvy, DPČ a DPP
Popis pracovní činnosti vykonávané pro projekt
Identifikace projektu (název či reg.číslo)
Výše úvazku či počet hodin za časovou jednotku
Výše odměny
Další zákonem stanovené náležitosti:
  PS (místo výkonu, den nástupu do práce, nárok na dovolenou, způsob výpovědi apod.)
  DPP, DPČ (doba na kterou se dohoda uzavírá)

## Slide 37: OSOBNÍ NÁKLADY
Vykazují se v soupisce lidských zdrojů.
Jako přílohu je třeba nahrát kopie výpisů z BÚ, případně VPD.
Pracovní výkazy
  podepsán pracovníkem a nadřízeným pracovníkem;
  sken pracovního výkazu nahrát do systému.

## Slide 38: PRACOVNÍ VÝKAZY
Nutnost předkládat pracovní výkazy
  pracovník vykonává činnost pro projekt i mimo projekt;
  pracovník vykonává činnosti, které spadají do přímých i nepřímých nákladů.
Výkazy se zpracovávají za jednotlivé měsíce
ne po dnech, ale po skupinách činností.
https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz

## Slide 39: ÚČETNÍ DOKLADY
Označení (faktura, příjmový doklad, výdajový doklad)
Obsah účetního případu
Účastníci účetního případu
Peněžní částka (cena za měrnou jednotku/cena celkem)
Okamžik vyhotovení ÚD a okamžik uskutečnění ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování

## Slide 40: FINANČNÍ ČÁST
Příjmy projektu
příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.);
příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu);
pronájem prostor, zařízení, softwaru atd. financovaných v rámci projektu;
prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Příjmem projektu nikdy nejsou: úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce; platby, které příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy; platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota)

## Slide 41: ROZPOČET PROJEKTU
Změny v rozpočtu jsou možné.
Každou změnu je třeba zdůvodnit.
Při změně se podívat do „specifické části pravidel“ zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu.
Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena.
Dodržování rozpočtu:
  čerpání z položek nemůže být vyšší než je jejich výše.

## Slide 42
ZMĚNY PROJEKTU
(podstatné a nepodstatné)

## Slide 43: ZMĚNY PROJEKTU
podstatné změny – před jejich provedením je potřeba souhlas řídícího orgánu (ŘO)
změny vyžadující vydání změnového právního aktu
změny nevyžadující vydání změnového právního aktu
vliv na charakter projektu, splnění cílů nebo dobu realizace projektu
žádost o změnu v MS 2014+
ŘO má na posouzení změny 20 pracovních dnů (od předložení žádosti o změnu)
změna nesmí být provedena před schválením ze strany ŘO, resp. před vydáním změnového právního aktu

## Slide 44: ZMĚNY PROJEKTU
nepodstatné změny – nevyžadují změnu právního aktu
  změny, o kterých je potřeba informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
  změny, o kterých je potřeba informovat ŘO 10 dnů před předložením zprávy o realizaci projektu
  změny rozpočtu, o kterých je potřeba informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
změny v osobě příjemce

## Slide 45: NEPODSTATNÉ ZMĚNY
Informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
kontaktní osoby projektu (vč. kontaktních údajů, adresy pro doručení…)
sídla příjemce podpory;
osob statutárních orgánů příjemce;
názvu příjemce (součástí nesmí být převod/přechod práv a povinností příjemce z právního aktu).
Informovat ŘO 10 dnů před předložením ZoR
změna finančního plánu
změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly (přesun mezi položkami, nové položky)
přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu (počítá se kumulovaně od vydání právního aktu či poslední podstatné změny, nelze navýšit KF)

## Slide 46: NEPODSTATNÉ ZMĚNY
Informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
změna místa realizace nebo území dopadu (jen případy bez vlivu na způsobilost výdajů)
změna ve způsobu provádění KA bez vlivu na plnění cílů (technické aspekty – harmonogram, rozfázování aktivity, změna v počtu plánovaných činností, změna záběru v počtu účastníku, lokality)
navýšení počtu zapojených osob CS
změna složení realizačního týmu
změny smluv o partnerství
vypuštění partnera z realizace projektu (zánik partnerské org., bez vlivu na VP)
změna plátcovství DPH příjemce či partnera s fin. příspěvkem.

## Slide 47: PODSTATNÉ ZMĚNY
Nevyžadující vydání změnového právního aktu
změny v KA (vyjma technických aspektů), př. zrušení či přidání KA
přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20% CZV (kumulovaně od vydání práv. aktu nebo minulé podstatné změny)
navýšení KF
přesun v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi
změna bankovního účtu projektu /projektů
změna vymezení monitorovacích období (bez vlivu na termín konce projektu)
změna v termínech dílčích kroků (tam, kde právní akt tyto termíny a kroky obsahuje)

## Slide 48: PODSTATNÉ ZMĚNY
Vyžadující vydání změnového právního aktu
změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (indikátorů);
změna termínu ukončení realizace projektu;
nahrazení partnera jiným subjektem/ jinými subjekty;
navýšení celkového rozpočtu projektu;
vypuštění partnera z realizace projektu z důvodu jeho zániku (pokud dochází k navýšení veřejné podpory).
Žádost o změnu je možno stáhnout do doby jejích schválení/odmítnutí.

## Slide 49: PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY V RÁMCI ZMĚN V OSOBĚ PŘÍJEMCE
Změny v osobě příjemce
změna právní formy příjemce podpory (NZ);
přeměna obchodní společnosti nebo družstva dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obch. společností a družstev – fúze, rozdělení převod (PZ předem, bez nového právního aktu);
slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob (PZ předem, bez nového právního aktu);
změna příjemce ze zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy (NZ, ŘO bere na vědomí);
změna příjemce, kdy na základě změny zákona, usnesení vlády apod. dojde od určitého data k přenosu agendy, které se projekt týká, z jednoho subjektu na jiný (bez souhlasu ŘO předem, ale změnový právní akt);
změna nelze mezi růz. subjekty, z FO na PO, při prodeji či propachtování organizace či její části.

## Slide 50: KONTROLY
Kontrola administrativní a kontrola na místě
  Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
  Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Kontroly před vydáním právního aktu
Kontroly/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)

## Slide 51: Děkuji za pozornost.
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Odvody
E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
Mobil: +420 605 108 877
Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová