**Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za říjen 2017**

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci říjnu2017 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

1. **SCLLD MAS na období 2014 - 2020**

IROP: Vzhledem k tomu, že je ze strany CRR zpožděno provádění závěrečného ověření způsobilosti, reaguje MAS Sokolovsko na tuto skutečnost návrhem změn výzev ve smyslu posunutí data ukončení realizace projektu na 16. 9. 2017. Změny výzev bude v listopadu projednávat Programový výbor a ŘO IROP. Žadatelé budou informování. Jsou připravovány semináře k Programovému rámci IROP, semináře se uskuteční 15. 11. 2017 a 29. 11. 2017. Probíhá příprava textů výzev pro rok 2018.

OPZ: V tomto měsíci proběhlo věcné hodnocení žádostí podaných do výzev 100/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_064 a 101/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_064 hodnotícím orgánem – Výběrovou komisí MAS Sokolovsko, která zasedala dne 2. 10. 2017. Výsledky hodnocení byly sděleny žadatelům a zapracovány do systému ISKP 14+. Následovat bude poslední fáze hodnocení v rámci rozhodovacího orgánu MAS – Programového výboru (plánován na 1. 11. 2017).

PRV: Během měsíce října docházelo ze strany RO SZIF k administrativní kontrole žádostí o dotaci, které obsahovaly výběrové řízení a k zasílání připomínek k žádostem žadatelům. Někteří žadatelé již vypořádali tyto připomínky a předložili ke kontrole na MAS. Zbývající žádosti budou následovat během měsíce listopadu.

1. **Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017**

Obsahem tohoto projektu je finanční zajištění kapacit pro realizaci výzev SCLLD, jedná se tedy o částečné úhrady výdajů spojených s těmito výzvami. Projekt je aktuálně ve svém závěru - končí 30. 11. 2017. Indikátory jsou plněny dle harmonogramu.

Na tento projekt bude navazovat projekt Posílení kapacit II, který potrvá až do r. 2023. Jeho příprava je naplánována na závěr r. 2017.

1. **MAP ORP Kraslice** – v říjnu zasedal Řídící výbor MAP ORP Kraslice, který schválil Strategický rámec verzi 3.0 a finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kraslice 2017-2023. Dále jsou připravovány poslední vzdělávací aktivity projektu**.** Je plánováno závěrečné neformální setkání na konec listopadu. Hlavní manažerka projektu se zúčastnila semináře MŠMT v Praze k plánované výzvě na MAP II. a implementaci (listopad 2017).
2. **MAP ORP Sokolov –**  také v tomto projektu zasedal Řídící výbor MAP ORP Sokolov, který schválil Strategický rámec verzi 3.0 a finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov 2017-2023. Jsou chystány další vzdělávací aktivity, velké setkání všech pracovních skupin. Proběhl audit ze strany Ministerstva financí. Na závěr projektu je organizováno velké neformální setkání, a to na 27. 11. 2017 od 15,00 hodin v Kulturním domě na Březové. Manažerky projektu se zúčastnila semináře MŠMT v Praze k plánované výzvě na MAP II. a implementaci (listopad 2017).
3. **MAP ORP Karlovy Vary** – V říjnu byla zahájena kontrola výdajů projektu ze strany auditního orgánu Ministerstva financí, prozatím nebyla nalezena pochybení. V říjnu byly uskutečněny vzdělávací aktivity a další vzdělávací aktivity jsou připravovány na listopad. Probíhá sběr souhlasů zřizovatelů s dokumentem MAP. Se zástupci Statutárního města Karlovy Vary a místních akčních skupin působících na Karlovarsku proběhla jednání o nositeli návazného projektu „MAP Karlovarsko II“.
4. **Animace mateřských a základních škol** – manažerky MAS se zúčastnily semináře MŠMT v Praze k plánované druhé výzvě na zjednodušené projekty. Je plánováno školení pro příjemce šablon.
5. **Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)**

V říjnu 2017 byla ukončena kontrola vyúčtování předchozí etapy. Obsahově je nyní zpracováván tzv. Masterplan pro území města Chodova, který řeší návaznosti cyklotras na tomto území.

1. **Projekt spolupráce** – čekáme na změnu pravidel pro žadatele.
2. **Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad** – Byla schválena monitorovací zpráva v době udržitelnosti č. 4 k projektu „Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině“.
3. **Ostatní:**

* Manažerky MAS Sokolovsko se zúčastnili semináře na MŠMT v Praze, který se týkal animace škol a školských zařízení („šablony“) a připravované výzvy OP VVV „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“.
* Manažerka MAS se zúčastnila pracovního setkání minitýmu odborné vzdělávání v rámci KAP (Krajský akční plán).
* Do programu Celostátní sítě pro venkov byl podán návrh na exkurzi po projektech PRV a LEADER v Jihomoravském kraji (Transfer zkušeností z MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. do MAS Karlovarského kraje), naplánováno jako dvoudenní exkurze na září 2018. Nyní budeme čekat, zda bude schváleno.