**Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za leden 2018**

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci lednu 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

1. **SCLLD MAS na období 2014 - 2020**

IROP: Byly vyhlášeny výzvy č. 8 až 12 v Programovém rámci IROP, příjem žádostí je pomocí MS2014+ do 5.3.2018. Proběhl seminář pro žadatele, jsou poskytovány konzultace potenciálním žadatelům do těchto výzev a také žadatelům do výzev z roku 2017 (připomínky k závěrečnému ověření způsobilosti projektu a žádostem o změnu). Na připomínky k závěrečnému ověření způsobilosti projektu z výzev z roku 2017 čeká ještě 5 projektů z 22. U 11 projektů došlo ke schválení závěrečného ověření, z toho 1 projekt má vystaven právní akt, ostatní čekají na ukončení hodnocení ostatních projektů v dané výzvě a na otevření státního rozpočtu.

OPZ: V měsíci lednu proběhlo vypořádání připomínek v rámci závěrečného ověření způsobilosti výdajů výzvy 101 Prorodinná opatření. Bohužel slíbený termín ze strany ŘO o dokončení tohoto ověření u dvou podaných projektů nebyl dodržen a tento proces není stále u konce.

PRV: v lednu došlo ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu ke schválení 8 žádostí podaných přes MAS Sokolovsko. Během měsíce února by měly být těmto žadatelům doručeny zvací dopisy k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. V měsíci lednu došlo také k vypořádání připomínek SZIFu u poslední žádosti, která byla vrácena do administrace po úspěšném odvolání žadatelky.   
Dne 1. 2. 2018 dojde k vyhlášení 2. výzvy PRV MAS Sokolovsko. Seminář pro žadatele se uskuteční 6. 2. 2018 od 10 hodin na Statku Bernard v Královském Poříčí.

1. **Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017**

Projekt, jehož obsahem bylo zajištění financování značné části výdajů spojených s vyhlašováním výzev MAS Sokolovsko, skončil k 30.11.2017. V lednu 2018 bylo podáno závěrečné vyúčtování projektu. Pro únor 2018 se počítá s přípravou navazující žádosti, která by řešila výdaje spojené s výzvami MAS na období let 2018-2023. Projekt byl realizován v rámci 6. výzvy IROP, specifický cíl 4.2.

1. **MAP ORP Kraslice** – V měsíci lednu byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu.
2. **MAP ORP Sokolov –** V měsíci lednu byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu.
3. **MAP ORP Karlovy Vary** – byla podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu.
4. **MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice** – připravujeme obsáhlou žádost a realizujeme první aktivity v rámci tohoto projektu. Byla vytvořena FB komunita jako povinný výstup projektu: <https://www.facebook.com/MAPSOKRA/>. Manažerky projektu se zúčastnily Konference SRP pořádané NIDV.
5. **MAP Karlovarsko II** – Probíhá zpracování žádosti o podporu, která bude podána dle harmonogramu výzvy k polovině února. Od 1.1.2018 došlo k zahájení realizace projektu, byly osloveni všichni aktéři s výzvou k zapojení do pracovních skupin a Řídícího výboru. Můžete se zapojit do diskuze o aktuálních otázkách výchovy a vzdělávání také prostřednictvím facebooku: <https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/?rc=p> (Každý zájemce je vítán!)
6. **Animace mateřských a základních škol** – Proběhla schůzka v mateřské škole k chystané druhé výzvě na projekty zjednodušeného financování.
7. **Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) –** V lednu 2018 bylo zpracováno a odevzdáno vyúčtování etapy za 2. pol. 2017. Pro nadcházející měsíce se počítá s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací plánovaných v rámci projektu.
8. **Projekt spolupráce** – z důvodu nevhodně nastavených pravidel pro projekty spolupráce, bylo přistoupeno k přerušení prací a odsunutí tohoto záměru do druhé poloviny roku 2018.
9. **Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad** – Komunikovali jsme s některými subjekty podílejícími se na udržitelnosti projektu „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“.
10. **Ostatní:**

* Manažerky MAS Sokolovsko se zúčastnily místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v území, který se týkal animace škol a školských zařízení („šablony“) a připravované výzvy OP VVV „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II“.
* Dne 11.1.2018 zasedala většina orgánů MAS Sokolovsko. Jednání proběhla v prostorách Kynšperského pivovaru Zajíc. Současně byli přítomní informováni o plnění SCLLD, připravovaných výzvách a dalších novinkách v činnosti MAS.