**Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za únor 2018**

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci únor 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

1. **SCLLD MAS na období 2014 - 2020**

IROP: Průběžně probíhají konzultace k přípravě projektů do výzev vyhlášených v letošním roce, uzávěrka příjmu žádostí pomocí MS2014+ je 5. 3. 2018. Také konzultujeme s žadateli do výzev z loňského roku ohledně žádostí o změnu a závěrečného ověření způsobilosti projektů. Na závěrečné ověření způsobilosti čeká ještě jeden projekt do výzvy č. 1 „doprava“ a všechny tři projekty do výzvy č. 4 „infrastruktura pro sociální podnikání“. Ze strany kanceláře MAS bylo toto urgováno u Centra pro regionální rozvoj, přišla odpověď, že závěrečné ověření je prováděno a žadatelé mohou v nejbližších dnech očekávat připomínky. Žádný z 18 projektů, kde již závěrečné ověření proběhlo, nebyl v tomto posledním kroku hodnocení vyřazen. V jednom případě došlo k úpravě spočívající v přesunu malé části v rozpočtu plánovaných způsobilých prostředků do nezpůsobilých. Kancelář MAS zaslala dotaz na Řídící orgán IROP týkající se pravidel evaluace (nutnost vyúčtování značné části finančních prostředků v IROP do konce roku 2018), i přes urgenci dotaz nebyl dosud zodpovězen, tj. přesná pravidla evaluace MAS v programovém rámci IROP nejsou nyní známa.

OPZ: je připravována výzva na Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko na březen 2018.

PRV: začátkem únorem došlo k vyhlášení 2. výzvy PRV MAS Sokolovsko a dne 6. 2. 2018 se uskutečnil seminář pro žadatele v Královském Poříčí na Statku Bernard, od 26. 2. 2018 probíhá příjem žádostí přes Portál farmáře. V rámci 1. výzvy PRV byly v únoru podepsány Dohody o poskytnutí dotace.

1. **Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017 -** projekt je úspěšně ukončen, závěrečná zpráva a vyúčtování schváleno. Připravujeme navazující projekt s obdobným názvem Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023. Z tohoto projektu by byla řešena část výdajů MAS spojená s vyhlašováním výzev SCLLD.
2. **MAP ORP Kraslice** – projekt byl ukončen, čeká se na schválení. Závěrečné zprávy o realizaci projektu a finanční vyúčtování projektu.
3. **MAP ORP Sokolov –** projekt byl ukončen, čeká se na schválení. Závěrečné zprávy o realizaci projektu a finanční vyúčtování projektu**.**
4. **MAP ORP Karlovy Vary** – čekáme na schválení závěrečné zprávy o realizaci a vyúčtování.
5. **MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice** – byla podána žádost o dotaci, zároveň jsou realizovány úvodní aktivity projektu jako sestavení Řídícího výboru, popsání organizační struktury a komunikačního plánu, apod. Manažerky projektu jezdí po mateřských, základních a základních uměleckých školách a jednají s řediteli o konkrétních možnostech zapojení se do projektu.
6. **MAP Karlovarsko II** – Byla podána žádost o podporu na realizaci projektu. Došlo k sestavení Řídícího výboru a pracovních skupin. Pro nový projekt sepisujeme povinné dokumenty, např. komunikační plán, organizační struktura, plán evaluací apod. Poprvé se sešla pracovní skupina č. 3 „Rovný přístup“, jednání dalších pracovních skupin jsou v plánu na březen. Probíhají jednání ohledně konkretizace aktivit tzv. implementace (např. exkurze, vzdělávací kurzy na školách), školy budou osloveny formou dotazníku, ve kterém si vyberou, do kterých konkrétních aktivit se chtějí zapojit.
7. **Animace mateřských a základních škol** – V tomto měsíci se manažerka MAS připravovala na novou výzvu. Probíhala konzultace k chystané druhé výzvě na projekty zjednodušeného financování. Tato skutečnost byla zároveň všem potencionálním žadatelům (MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ) připomenuta spolu s nabídkou bezplatné pomoci a poradenské činnosti v této oblasti ze strany MAS.
8. **Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) -** Byla obdržena a vypořádána jedna připomínka k vyúčtování minulé etapy. Připravuje se doplnění webu MAS o výstupy z tzv. Masterplanu města Chodov. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele prací spojených s obnovou cyklostezky.
9. **Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad** – Manažerka MAS se zúčastnila semináře o zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektů. Souvisí to se zrušením pracoviště Úřadu regionální rady v Karlovarském kraji, takže monitorovací zprávy budeme nyní odevzdávat do Ústí nad Labem.
10. **Ostatní:**

* Připravujeme exkurzi pro partnery MAS Sokolovsko ke kolegům v MAS Horňácko a Ostrožsko za účelem výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe s realizací projektů PRV. **Termín konání exkurze: 19. – 20. 9. 2018.**
* Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila jednání k Česko-bavorskému geoparku organizovanému odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
* Manažerka MAS se zúčastnila jednání v rámci projektu Krajské agentury rozvoje podnikání „Smart Akcelerátor“. Obsahem jednání bylo seznámení se závěry z předchozího workshopu „kreativní region“, rozvoj inovačního „ekosystému“ v Karlovarském kraji a plánování marketingové strategie „kreativního regionu“ a možnosti vzájemné spolupráce účastníků.

1. **Čištění řeky Ohře:** Probíhá intenzivní příprava akce Čištění řeky Ohře. Jsou kontaktováni dobrovolníci, vodácké půjčovny a sponzoři. Dále jsou plánovány úseky čištění. Rádi bychom Vás tímto pozvali na druhý ročník akce Čištění řeky Ohře, který proběhne **v sobotu 7. dubna 2018.** Dobrovolníkům budou poskytnuty ochranné pomůcky, svačina a tričko. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Anny Marie Schröckové ([schrockova@mas-sokolovsko.eu](mailto:schrockova@mas-sokolovsko.eu)).