**Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za březen 2018**

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci březnu 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

1. **SCLLD MAS na období 2014 - 2020**

IROP: Byl ukončen příjem žádostí do výzev z letošního roku. Bylo přijato celkem 6 projektů. V tomto měsíci probíhala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Bude následovat v měsíci dubnu věcné hodnocení Výběrovou komisí. V případě projektů z výzev z loňského roku obdrželi již všichni žadatelé připomínky k závěrečnému ověření způsobilosti od Centra pro regionální rozvoj. Kromě čtyř projektů, které jsou dosud v této poslední fází hodnocení, splnily všechny ostatní projekty podmínky pro vydání právního aktu. Nadále probíhají průběžné konzultace např. k žádostem o změnu projektu či k přípravě dalších záměrů.

OPZ: Během března se připravila výzva Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II, vyhlášení proběhne v měsíci dubnu. Dále se manažerka na MPSV zúčastnila kulatého stolu k sociálnímu podnikání, kde byly projednávány podmínky pro další období, úskalí tématu a sdíleny dosavadní zkušenosti.

PRV: V první polovině měsíce března probíhal příjem žádostí do 2. výzvy PRV v rámci MAS Sokolovsko. Celkem bylo podáno 27 projektů. Jejich seznam je zveřejněn na webu MAS Sokolovsko <http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/> pod záložkou Výzva č. 2. Následně probíhala administrativní kontrola žádostí a kontrola přijatelnosti, někteří žadatelé byli vyzváni k doplnění svých žádostí. Projekty, které nebyly v rámci administrativní kontroly vyřazeny, postupují do další fáze věcného hodnocení prostřednictvím Výběrové komise.

Žadatelé z 1.výzvy PRV začínají předkládat na MAS Žádosti o platbu. A k poslednímu projektu byl zaslán zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

1. **Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017 - projekt byl ukončen k 30.11.2017. V březnu byla kompletně proplacena poslední etapa projektu a projekt se tak přesouvá do fáze 5leté udržitelnosti. Aktuálně pracujeme na navazujícím projektu, který by řešil spolufinancování výdajů spojených s výzvami naší MAS v letech 2018-2023.**
2. **MAP ORP Kraslice** – Čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci.
3. **MAP ORP Sokolov –**  Čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci.
4. **MAP ORP Karlovy Vary** – Stále čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci.
5. **MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice – probíhala osobní jednání s řediteli mateřských, základních a základních uměleckých škol. Na měsíc duben je naplánován Kulatý stůl na téma Podpůrná opatření od A do Z, jsou chystána úvodní setkání pracovních skupin a jednání Řídícího výboru. Dále jsou vedena jednání s lektory a pedagogy k posílení znalostních kapacit, organizována potřebná komunitní setkávání, apod. Hlavní manažerka projektu se zúčastnila jednání krajské koordinační skupiny k nadání, jež je jedním z implementačních témat v projektu.**
6. **MAP Karlovarsko II –** Žádost o podporu získala dostatečný počet bodů ve věcném hodnocení. V měsíci březnu nadále pokračovaly aktivity tohoto projektu. Proběhla jednání pracovních skupin, sešel se Řídící výbor na svém ustavujícím jednání. Proběhl dva vzdělávací workshopy pro pedagogy – „Hejného matematika“ a „Práce v dílnách“. Připravujeme workshop „Rovné příležitosti ve vzdělávání“, který proběhne příští měsíc. Pro zjištění údajů o naplňování akčního plánu a zájmu škol o konkrétní aktivity implementace připravujeme dotazníkové šetření.
7. **Animace mateřských a základních škol** – V měsíci březnu se manažerka MAS zúčastnila semináře MŠMT k Šablonám II. Dále probíhala konzultace k chystané druhé výzvě na projekty zjednodušeného financování. Tato skutečnost byla zároveň všem potencionálním žadatelům (MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ) připomenuta spolu s nabídkou bezplatné pomoci a poradenské činnosti v této oblasti ze strany MAS.
8. **Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) –** Ve sledovaném období byly řešeny připomínky k předchozí etapě projektu (2. pol. 2017) a dále probíhají práce na výběrovém řízení na stavební práce a dodávky spojené s realizací projektu.
9. **Projekt spolupráce** – odložen na druhou polovinu roku 2018.
10. **Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad** – Byla zpracována a odevzdána poslední monitorovací zpráva v době udržitelnosti k projektu „Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa“. Vzhledem k přesunu administrace z K. Varů (zrušení pobočky) do Ústí nad Labem se objevily nové požadavky na informace v monitorovacích zprávách. Nyní probíhá odstraňování připomínek k monitorovací zprávě.
11. **Ostatní:**

Manažerka MAS se zúčastnila semináře k OP Životní prostředí, kde byli zástupci MAS informováni o možnostech převzetí určitých opatření.

Manažerka MAS se zúčastnila dvoudenního vzdělávacího semináře „Média a PR v praxi MAS“ v Českém Brodě.

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR. Jednání se týkalo realizace místních akčních plánů, spolupráce s dalšími vzdělávacími projekty v OP VVV, přípravy nových výzev v rámci OP VVV a přípravy nového programového období v oblasti vzdělávání.

Manažerka MAS, jako zástupce asociovaného partnera, se zúčastnila pracovního setkání všech partnerů projektu InduCult 2.0 v Belgii a prezentace projektu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu.

Dne 27.3.2018 proběhlo v Královském Poříčí setkání MAS Karlovarského kraje, kterého se zúčastnili také např. zástupci KÚ Karlovarského kraje, CzechInvestu či Národní sítě MAS České republiky z.s.

1. **Čištění řeky Ohře:** Probíhá intenzivní příprava akce Čištění řeky Ohře, která se bude konat již 7. dubna 2018. Jsou dojednávány počty dobrovolníků a přidělují se úseky. Začíná příprava balíčků pro dobrovolníky (rukavice, pytle, svačinové balíčky). Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Anny Marie Schröckové (schrockova@mas-sokolovsko.eu).