**Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za květen 2018**

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci květnu 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

**1.**       **SCLLD MAS na období 2014 - 2020**

IROP: Proběhlo jednání Řídícího výboru, všechny projekty z výzev z letošního roku v rámci IROP jsou předány na závěrečné ověření způsobilosti provádění Centrem pro regionální rozvoj. Postupně připravujeme změnu strategie v progr. rámci IROP tak, aby bylo možno příští rok vyhlásit další výzvy MAS. Změny budou projednány na valné hromadě partnerů v červnu. Zájemci o výzvy IROP v roce 2019 využijte možnosti předběžné konzultace záměrů, abychom věděli, jak strategie upravit, aby budoucí výzvy co nejvíce korespondovali s potřebami a plány partnerů – samozřejmě jsme limitováni pravidly IROP.

OPZ: běží výzva Sociální služby a další programy na podporu sociální začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II, a to do 18. 6. 2018. Budou provedeny změny SCLLD tak, abychom mohli využít zbývající alokace v opatřeních, kde byl identifikován v rámci animace území zájem potenciálních žadatelů.

PRV: v měsíci květnu byly ze strany MAS vráceny žadatelům jejich k žádosti o dotaci k registraci na Regionální odbor SZIF, všichni žadatelé své žádosti na RO SZIF úspěšně podali a ty byly následně zaregistrovány a postoupily do fáze závěrečné administrativní kontroly a ověření. Zároveň během května docházelo k předkládání žádostí o platbu k projektům z 1. výzvy PRV.

OP ŽP: MAS Sokolovsko se nově zapojí do Operačního programu Životní prostředí. Proběhla úprava strategie a byla podána ke schválení změn.

Připravujeme Zprávu o plnění integrované strategie za první pololetí r. 2018. Současně probíhá auditní kontrola účetnictví MAS a s tím spojená roční závěrka 2017 vč. zpracování Výroční zprávy MAS. Tyto a další podklady budou projednávány dne 21.6.2018 na Valné hromadě zakladatelů a partnerů.

**2.**       **Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023 –**Připravujeme žádost o dotaci na tento projekt, který by měl vykrýt značnou část výdajů chodu kanceláře na Březové spojené s vyhlašováním a realizací výzev MAS v období let 2018-2023. Žádost bude podána v červnu 2018, neb v současné době probíhá úprava pravidel ze strany poskytovatele dotace.

**3.**       **MAP ORP Kraslice** – stále čekáme na schválení/připomínky k závěrečné zprávě o realizaci

**4.**       **MAP ORP Sokolov –**stále čekáme na schválení/připomínky k závěrečné zprávě o realizaci

**5.**       **MAP ORP Karlovy Vary** – stále čekáme na schválení/připomínky k závěrečné zprávě o realizaci

**6.**       **MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II –**V měsíci květnu se sešly dvě pracovní skupiny – pro čtenářskou gramotnost a pro matematickou gramotnost. Dále proběhl seminář na téma Alternativní a augmentativní komunikace na Základní škole Opletalova v Kraslicích. Průběžně manažerky připravují další vzdělávací aktivity a setkání pracovních skupin, např. velký seminář Moniky Stehlíkové, autorky knihy ,,Život s vysokou inteligencí“, a to dne 27. 6. 2018 od 9,30 hodin na Statku Bernard – srdečně zveme také širokou veřejnost, registrace možná na [1url.cz/GtAhq](http://1url.cz/GtAhq). Probíhají poslední schůzky se zástupci škol zapojených do projektu k zjištění jejich preferencí a potřeb. Je aktivně připravován proces implementace pro nadcházející školní rok.

**7.**       **MAP Karlovarsko II –**Členové tří pracovních skupin se sešli k dalšímu letošnímu jednání. Proběhl workshop „Anglicky nejen o výuce angličtiny“. Připravovali jsme workshop „Vzdělávání cizinců v ZŠ“, který bude v červnu. Bylo ukončeno dotazníkové šetření mezi školami k výběru aktivit implementace MAP (dlouhodobé opakující se aktivity i pro děti a žáky) a realizační tým projektu pracuje na přípravě těchto aktivit, které začnou od dalšího školního roku.

**8.**       **Animace mateřských a základních škol** – Školy, které projeví zájem, mohou bezplatně využít podporu ze strany MAS. Ve sledovaném období proběhlo školení pro potenciální žadatele v oblasti tzv. zjednodušených šablon.

**9.**       **Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) –** V květnu 2018 bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací spojených s úpravou části Karlovy stezky v okolí Chodova. Ukončené výběrové řízení bylo předáno ke kontrole poskytovateli dotace. Po jeho schválení bude uzavřena smlouva s dodavatelem.

**10.**   **Projekt spolupráce**– projekt odsunut do 2. poloviny roku 2018

**11.**   **Ostatní:**

         Manažerka MAS připravuje setkání zástupců infocenter a dalších institucí působících v cestovním ruchu, které se bude konat 20.6. 2018 od 10.00 hodin v Lokti. Účast přislíbili i zástupci infocentra ze Zwickau, pozváni byli i další IC ze saského pohraničí.

         Dne 21.6.2018 od 13:30 hod. proběhne Valná hromada zakladatelů MAS. Následovat bude od 14:00 hod. Valná hromada partnerů MAS. Akce proběhnou v budově multifunkčního centra na Březové.

         Manažerky MAS se zúčastnily minitýmu Krajského akčního plánu Karlovarského kraje, a to na téma: ,, Jak úspěšná je ta naše inkluze česká?“ Poznatky z tohoto setkání budou implementovány do realizace Místního akčního plánu, který s KAPem spolupracuje.