Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červen 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci červnu 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: Proběhlo jednání Programového výboru, který projednal a schválil harmonogram výzev na rok 2019. Harmonogram vychází ze změn v Progr. rámci IROP schválených na lednovém jednání Valné hromady partnerů. Harmonogram je dostupný na webu MAS v sekci IROP.  Probíhají individuální konzultace s potenciálními žadateli a příjemci ke změnám v projektech.

OPZ: V měsíci červnu byla uzavřena 5. výzva v rámci OPZ Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II. Nyní probíhá fáze hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. V rámci optimalizace výzev došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na příští rok. Probíhá práce na změně Strategie v rámci OPZ.

PRV: Během měsíce června někteří žadatelé předkládali na MAS ke kontrole své Žádosti o platbu. Po naší kontrole předávali žadatelé své Žádosti o platbu na RO SZIF, kde bude následně dojde ke konečnému ověření jejich nároku na proplacení. Dále došlo v tomto měsíci ze strany SZIF ke schválení 2. Žádosti o platbu, která byla zároveň i proplacena. V tuto chvíli máme 2 úspěšně ukončené projekty z 1. výzvy. V červnu došlo také ke stažení projektu 1 žadatelem a tím definitivnímu ukončení jeho administrace. Během června dochází také k předkládání provedených výběrových řízení na MAS od žadatelů z 2. výzvy PRV.

OPŽP: Po podání žádosti o změnu SCLLD se čeká na vyjádření Řídícího orgánu. Zatím jsme obdrželi pouze drobnou formální připomínku, kterou jsme obratem odstranili.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Projekt je téměř připraven k podání, stále však čekáme na úpravu specifických pravidel a výzvy (je avizováno ze strany IROP již několik měsíců). Projekt si klade za cíl zajistit úhradu značné části výdajů MAS spojených s vyhlašováním výzev, a to až do konce tohoto programového období.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice

V měsíci červnu proběhla jednání tří pracovních skupin – pro polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství, pro financování a pro rovné příležitosti. Dále probíhaly vzdělávací aktivity: Hodnotový učitel s lektorkou Mgr. Denisou Dědičovou, Základy Hejného metody pro 1. stupeň základních škol s lektorkou Mgr. Valérií Fukárkovou, dále se opakoval seminář Alternativní a augmentativní komunikace s lektorkami Mgr. Ivou Sokolovou a Mgr. Janou Klvačovou. Na závěr měsíce pak proběhla akce většího rozsahu na téma Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí, lektorovala Mgr. Monika Stehlíková. Průběžně manažerky připravují další vzdělávací aktivity, probíhají práce na přípravě implementačních aktivit a aktualizace analytické části dokumentu MAP.

Z finančního hlediska je projekt schválen, čekáme na obdržení právního aktu a následně 1. zálohy na realizaci projektu.

- MAP Karlovarsko II

V Karlových Varech proběhl workshop k problematice vzdělávání cizinců v ZŠ. Realizační tým projektu pracuje na přípravě aktivit implementace (dlouhodobé či opakující se aktivity, do kterých se zapojí školy i s dětmi a žáky), zpracování akčního plánu na šk. rok 2018/2019 a evaluaci naplňování akčního plánu šk. roku 2017/2018. Byl připraven také informační článek do Karlovarských radničních listů, měl by vyjít v srpnovém čísle. Přes léto nás čeká spíše kancelářská práce, protože školy mají letní prázdniny. Workshopy a další akce plánujeme zase od září.

Z finančního hlediska je projekt schválen, čekáme na obdržení právního aktu a následně 1. zálohy na realizaci projektu.

- Animace mateřských a základních škol

Probíhá bezplatná animace území a pomoc školám, které o pomoc projeví zájem.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

V rámci projektu proběhl kontrolní den. Dále bylo schváleno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací spojených s obnovou trasy na našem území. Vítězem se stala firma Dušan Mihok – KOHIM STAV z Chodova. S tímto dodavatelem jsme následně uzavřeli smlouvu, práce by měly být ukončeny max. v 9/2018. V červnu dále končí další etapa projektu, která bude vyúčtována do konce 7/2018.

- Projekty v době udržitelnosti

- ROP Severozápad – Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila schůzky v době udržitelnosti k projektu Mikroregionu Sokolov – východ z ROP Severozápad.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015-2017 – pro projekt byl dokončen a VH partnerů MAS schválen audit za r. 2017. Audit bude formou žádosti o změnu zaslán poskytovateli dotace.

- Ostatní:

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS, které se mimo jiné věnovalo nastavení systému vzdělávání pracovníků místních akčních skupin v ČR. Dále se zúčastnila školení „Tým a komunikace“, které proběhlo v Loučné nad Desnou. Pracovní skupina vzdělávání NS MAS ČR se také podílí na vyjednávání pozice MAS v dalším programovém období, manažerka MAS, která je členkou této pracovní skupiny, se zapojila do tvorby dokumentu o působení místních akčních skupin v oblasti vzdělávání.

Dne 20.6. 2018 proběhlo setkání pracovníků infocenter a cestovního ruchu v Lokti iniciované manažerkou MAS Sokolovsko. Účastníci setkání se vzájemně informovali o novinkách pro rok 2018 a vyměnili si zkušenosti s řešením různých problémů jejich provozu.

Manažerky MAS se zúčastnily školení konaných v Praze – školení IROP, specifický cíl 4.2, a dále školení k MAP II.

Manažerka MAS se zúčastnila v Praze workshopu, v rámci kterého MMR diskutovalo se zástupci MAS nastavení povinné střednědobé evaluace čerpání alokací v rámci výzev MAS. Evaluace bude realizována v 1. pol. 2019 a pro MAS je povinná.

Dne 19.6.2018 proběhlo zasedání dozorčí rady, monitorovacího výboru a následně také správní rady MAS.

Dne 21.6.2018 proběhlo zasedání valné hromady zakladatelů, valné hromady partnerů a následně také programového výboru.

Zápisy ze všech těchto jednání jsou zveřejněny na webu MAS. Stejně jsou na webu zveřejněny všechny dokumenty účetní závěrky r. 2018.