Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červen 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci červenci 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: Probíhají průběžné konzultace k žádostem o změny projektů. Byl připraven návrh změn SCLLD v Programovém rámci IROP. Tento návrh byl zaslán ke konzultaci na ŘO IROP, byly obdrženy připomínky, které budou v dalších měsících zapracovány. Je nutné zohledňovat průběžné změny v projektech, což se týká hlavně sociální podnikání, kde žadatelé provádějí nejvíce změn. Z ŘO IROP jsme také obdrželi připomínky k upravené směrnici č. 1 zabývající se procesem hodnocení a výběru projektů. Vzhledem k tomu, že ŘO IROP vydal 1.6.2018 nové minimální požadavky na tuto směrnici, musíme směrnici upravit a nyní jsme obdrželi první kolo připomínek. Manažerka Progr. rámce IROP se zúčastnila v Praze na MMR semináře pro MAS k novinkám v IROP.

OPZ: proběhlo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v rámci 5. výzvy. Dále je přepracováván operační rámec OPZ za účelem změny Strategie a následné úpravy harmonogramu plánovaných výzev.

PRV: V červenci došlo k proplacení 3. Žádosti o platbu projektu z 1. výzvy a tím se navýšil počet úspěšně ukončených projektů na 3. Také během měsíce července docházelo k předkládání provedených výběrových řízení žadatelů z 2. výzvy ke kontrole na MAS. Následně budou podklady k výběrovým řízením a aktualizované žádosti začátkem srpna zaslány na RO SZIF k finální kontrole. Žádosti 2. výzvy, u kterých nebylo nutné provedení výběrového řízení, prošly kontrolou ze strany SZIFu a žadatelé obratem vypořádaly připomínky.

OPŽP: probíhá doplňování připomínek v žádosti o změnu strategie.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Připravujeme podání žádosti o dotaci na úhradu režijních výdajů MAS spojených s vyhlašováním výzev.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice

Během prázdninového měsíce probíhají práce na analytické části dokumentu v souladu s Postupy a Metodikou pro rovné příležitosti, jsou organizovány implementační aktivity na šk. rok 2018/2019, probíhá komunikace a organizace vzdělávacích aktivit, jako např. kurzy PC dovedností pro pracovníky MŠ, stáž na téma ,,práce s třídním kolektivem“ pro ZŠ, seminář s Andrejem Drbohlavem, a mnohé další.

- MAP Karlovarsko II

Připravujeme aktivity pro školy na šk. rok 2018/2019 (tzv. implementace MAP).

- Animace mateřských a základních škol

Manažerka MAS se zúčastnila workshopu MŠMT k tématu Šablony II.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Byla podepsána smlouva s dodavatelem stavebních prací na obnovu stezky, řeší se stavební dozor a postupně se zahajují stavební práce. Zpracováváme monitorovací zprávu za uplynou etapu (1-6/2018).