Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za srpen 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci srpnu 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: Gratulujeme prvním žadatelům, kterým se podařilo dokončit a vyúčtovat projekty z IROP CLLD. Kancelář MAS nyní pracuje na úpravách dokumentů dle nových pokynů ŘO IROP (směrnice, kritéria hodnocení). Manažerka programového rámce IROP konzultuje s ŘO IROP přípravu změny SCLLD, která je nutná, aby bylo možno vyhlásit počátkem příštího roku další výzvy. Harmonogram plánovaných výzev je zveřejněn na webu v sekci IROP. Své záměry můžete konzultovat s námi a s CRR v K. Varech.

OPZ: probíhá věcné hodnocení 5. výzvy Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II.. Dále je aktualizován programový rámec OPZ za účelem změny SCLLD a harmonogramu čerpání alokace.

PRV: na počátku srpna proběhla kontrola doplněných žádostí o výběrová řízení a následně žadatele své aktualizované žádosti podali na RO SZIF ke konečné administrativní kontrole, kontrole přijatelnosti a ostatních podmínek.

OPŽP: Byla schválena žádost o změnu strategie. Dále začala postupná příprava směrnic včetně hodnotících kritérií. Musí se však počkat na pokyny řídícího orgánu a vzory pro MAS.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Byla podána žádost o dotaci do výzvy č. 6, IROP. Hlavním cílem projektu je zajistit úhradu části výdajů MAS spojených s vyhlašováním a realizací výzev, a to až do konce r. 2023. Aktuálně čekáme na výsledek administrativní kontroly žádosti ze strany CRR.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice

K projektu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace a současně 1. platbu od poskytovatele dotace. Byť je projekt v realizaci již od 1.1.2018, výdaje spojené s projektem MAS dosud předfinancovávala z vlastních zdrojů.

V měsíci srpnu probíhají dále práce na analytické části dokumentu. Plánují a připravují se implementační aktivity na školní rok 2018/2019. Připravují se vzdělávací aktivity na nadcházejí školní rok jako např. seminář s Andrejem Drbohlavem či seminář na téma komunikace s problémovými rodiči.

- MAP Karlovarsko II

K projektu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace a obdrželi jsme 1. platbu od poskytovatele dotace. Projekt je v realizaci od 1.1.2018, výdaje s ním spojené MAS dosud předfinancovávala z vlastních zdrojů.

V letních měsících pracoval realizační tým na přípravě vzdělávacích aktivit pro školní rok 2018/2019, jedná se o jednorázové workshopy (např. čtenářské dílny pro učitele) a opakující se dlouhodobější aktivity implementace: putování krajem živých vod, paměť a efektivní učení, přístupy k vedení třídnických hodin, podpora polytechniky na ZŠ). Připravujeme a plánujeme také metodiku schůzek s jednotlivými řediteli škol za účelem sběru dat o školách a potřeb škol.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

V průběhu srpna byly dokončeny stavební práce na obnově části Karlovy stezky v okolí města Chodov. Připravuje se ještě stavba altánku, laviček, stojanů na kola a dalších venkovních prvků naplánovaných v rámci projektu podél cyklostezky.

Na Statku Bernard v Královském Poříčí proběhlo třídenní letní výjezdní zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR, které organizovala naše MAS. Součástí programu bylo školení efektivní komunikace, odborná diskuze s pracovníkem oddělení evaluace MŠMT a ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), příprava vzdělávacích aktivit pro manažery místních akčních skupin. Členy PS Vzdělávání NS MAS ČR (kolegové z jiných MAS v celé ČR) jsme také seznámili s krásami našeho kraje (exkurze Hartenberg, Medard, Karlovy Vary, porcelánka Thun 1794 Nová Role a viděli také několik projektů podpořených přes naši MAS z minulého i tohoto období).