Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za prosinec 2018

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci prosinci 2018 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: V prosinci byla dokončena příprava výzev k vyhlášení v lednu 2019. Výzvy jsou zaměřeny na opatření doprava, vzdělávání, sociální inkluze a památky.

OPZ: v prosinci byla na ŘO předložena ke konzultaci pracovní verze žádosti o změnu SCLLD OPZ tak, aby byly maximálně využity alokace zbylé z vyhlášených výzev, a zároveň budeme žádat o navýšení alokace jako MAS, která úspěšně čerpá. V tomto ohledu jsou také připravovány dvě výzvy na únor 2019.

PRV: Během měsíce prosince žadatelé 2. výzvy, u kterých došlo ke schválení žádostí o dotaci, podepisovali Dohody o poskytnutí dotace. Došlo k předložení poslední žádosti o platbu a tím ukončení posledního projektu z 1. výzvy. Jsou konzultovány připravované projekty do 3. výzvy PRV, která bude vyhlášena v únoru 2019.

OPŽP: v prosinci byla konzultována plánovaná výzva s ŘO. Dále probíhá příprava všech podkladů pro vyhlášení výzvy v únoru 2019.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Projekt řeší úhradu značné části režijních výdajů MAS spojených s vyhlašováním výzev (školení, konzultace, zasedání orgánů MAS apod.). V prosinci 2018 projekt obdržel Právní akt. Současně k 31.12.2018 skončila jeho první etapa, která bude v lednu 2019 vyúčtována.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice

V měsíci prosinec byly kompletovány všechny sesbírané analytické dotazníky, jejichž počet byl 56. Zároveň byli ředitelé a koordinátoři škol osloveni s požadavkem na vypracování tzv. Zprávy o pokroku školy. Realizační tým projektu– manažerky MAS, nabídly školám součinnost v podobě moderátora diskuze sborovny či spolutvůrce Zprávy. Dále byly osloveny také ZUŠ s požadavky na vyplnění dotazníku a bylo svoláno jejich společné setkání na měsíc leden. Dne 12.12.2018 proběhla Konference o zdravém životním stylu ve spolupráci s Člověkem v tísni v Kraslicích, určená pro rodiny sociálně či sociálním vyloučením ohrožené. Nadále byly připravovány a plánovány vzdělávací aktivity – např. pro enormní zájem již třetí opakování semináře Práce asistenta pedagoga ve třídě, seminář s tématem správního řízení, PC dovednosti, komunikace s problémovými rodiči, apod. Dále jsou realizovány implementační aktivity v souladu s Akčním plánem. Byla vytvořena průběžná evaluační zpráva projektu, proběhl pravidelný kontrolní den. Veškeré informace o aktuálním dění jsou k dispozici na http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo https://www.facebook.com/MAPSOKRA/.

- MAP Karlovarsko II

Během prosince pokračovali členové realizačního týmu projektu ve strukturovaných rozhovorech s řediteli škol. Pro učitele a další zájemce připravujeme na první polovinu roku 2019 zajímavé workshopy, např. projektové vyučování, činnostní učení, financování škol nebo generování nápadů. V prosinci proběhlo také předvánoční setkání členů pracovních skupin, součástí byla prohlídka karlovarské galerie v Becherově vile.

- Animace mateřských a základních škol

V rámci animace území jsou zjišťovány aktuality k výzvě Šablony II. Každá škola může využít konzultace s MAS Sokolovsko.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Projekt řešící část tzv. Karlovy stezky II (část cyklostezky na území MAS Sokolovsko) ukončil k 31.12.2018 další svou etapu, která bude v průběhu ledna 2019 vyúčtována. Po skončení zimy budou dokončeny zbývající práce spojené např. s instalací cyklostojanů, vybudováním altánku/přístřešku pro cyklisty ad. S ohledem na technické potíže na straně německého Leadpartnera projektu je pravděpodobné, že bude celková délka projektu prodloužena o jeden rok, tj. do 6/2020.

- Ostatní

Pro potřeby KÚ KK zpracovala manažerka MAS přehled o stavu strategických plánů v obcích na území MAS Sokolovsko.

Probíhá příprava valné hromady MAS Sokolovsko, které se uskuteční dne 17. 1. 2019 v Krásně.

Manažerka MAS se v Praze zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR, jednání se mimo jiné týkalo organizace vzdělávacích kurzů pro manažery MAS, přípravy kulatého stolu MŠMT a NS MAS o přínosech místního akčního plánování a tvorbě informační brožurky o činnosti místních akčních skupin v oblasti vzdělávání.