Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za březen 2019

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci březnu 2019 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: Probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí do výzev č. 13 až 16 IROP. Žádosti jsou vraceny žadatelům k doplnění. Výběrová komise je v plánu na duben až květen, programový výbor pak na květen až červen.

OPZ: V měsíci březnu jsou nadále otevřené dvě výzvy, a to na opatření Sociální podnikání na Prorodinná opatření. Je připravován seminář pro žadatele, který se bude konat dne 8.4.2019 od 9.00 a 11.00 hodin v kanceláři MAS na Březové. Více na http://mas-sokolovsko.eu/sclld/opz/.

PRV: Do 11.3. 2019 bylo možné překládat na MAS žádosti o dotaci v rámci PRV MAS Sokolovsko. Celkem bylo podáno 11 žádostí. Během zbytku měsíce probíhala u nich administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti a žádosti byly vraceny žadatelům k dopracování. Výběrová komise, která provede věcné hodnocení je v plánu na začátek dubna a Programový výbor, který následně určí projekty k podpoře ze strany MAS Sokolovsko se sejde taktéž na začátek dubna.

OPŽP: V březnu probíhala příprava na seminář pro žadatele, který se uskuteční 17. 4. 2019. Výzva pro žadatele je otevřená. Více informací je k dispozici na webu http://mas-sokolovsko.eu/sclld/opzp/.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

V průběhu března 2019 byla schválena 1. Zpráva o realizaci a 1. Žádost o platbu ve vazbě na uplynulý rok 2018.

Dále plníme tzv. povinnou evaluaci strategie, tj. zhodnocení, zda se strategie (SCLLD) ubývá správným směrem, zda není potřeba přehodnotit SWOT analýzu, Analýzu problémů a potřeb území, Analýzu rizik SCLLD a další body strategie. V souvislosti s touto evaluací proběhly v březnu 2 pracovní setkání, tzv. focus group. Finální verze evaluace strategie bude projednána monitorovacím výborem a bude partnerům MAS elektronicky odeslána před červnovou valnou hromadou partnerů MAS.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II

V měsíci březnu probíhaly kompletace analytických výstupů dotazníkových šetření a Zpráv o pokroku školy. Nyní jsou zpracovávány a data budou postoupena dále do tzv. konzultačního procesu, tedy budou projednávána všemi pracovními skupinami a Řídícím výborem.

V rámci posilování znalostních kapacit proběhl třídenní modul seminářů Jiřiny Bednářové především pro pedagogy mateřských škola a prvního stupně škol základních. Akce se setkala s velkým ohlasem. Dále je naplňován akční plán, a to ve všech třech implementačních aktivitách. V rámci IMP1 Podpora nadání proběhl základní kurz Úvod do problematiky nadání a byla dohodnuta spolupráce s několika exkluzivními odborníky – zapojené subjekty se jejich akcí budou moci účastnit v měsících duben – červen. V IMP2 Podpora polytechnického vzdělávání byla realizována beseda s řemeslníkem na základní škole v Kynšperku.

V IMP 3 proběhlo v březnu hned několik aktivit: Beseda s dentální hygienistkou, která tímto skončila v tomto školním roce a proběhne opět od příštího školního roku tentokrát na Základních školách. Dále pak proběhly besedy na téma Jak správně cvičit s dětmi na MŠ. V polovině měsíce pak proběhl týdenní workshop Interaktivní výuky Dopravní výchovy.

Dění v projektu sledujte na https://www.facebook.com/MAPSOKRA/.

- MAP Karlovarsko II

Byly dokončeny strukturované rozhovory s řediteli MŠ a ZŠ. Probíhá zpracování a vyhodnocování získaných údajů. S výstupy z dotazování budou ředitelé seznámeni na setkání na konci května. V březnu proběhl seminář „Líný učitel“ s Robertem Čapkem, o seminář byl velký zájem, s lektorem jsme domluvili další termín na březen 2020. Další vzdělávací aktivita v březnu se týkala financování. O důležitosti tohoto tématu svědčí, že přihlásilo více než 50 účastníků. V březnu také proběhla schůzka realizačního týmu projektu. Připravujeme vzdělávací aktivity na duben a plánujeme termíny jednání pracovních skupin a řídícího výboru. V březnu byly také dokončeny dlouhodobé opakující se aktivity paměť a efektivní učení (celkem 15 workshopů na školách) a podpora polytechniky (celkem 20 exkurzí). Naopak od dubna opět začne aktivita putován krajem živých vod, která probíhá venku a tak zde byla přes zimu přestávka. A jako každý měsíc se sešly také učitelky účastnící se aktivity přístupy k vedení třídnických hodin. Aktuálně také probíhá plánování aktivit pro příští školní rok.

Like as on facebook: https://www.facebook.com/MAPKarlovarskoII/

- Animace mateřských a základních škol

Probíhá bezplatná metodická pomoc školám a dalším vzdělávacím subjektům, které projeví zájem.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

V březnu byly objednány závěrečné práce ve vazbě na pořízení a instalaci venkovního mobiliáře podél Karlovy stezky – např. altán, stojany na kola, závora ad. Vše by mělo být instalováno ideálně do konce května 2019.

Ze strany poskytovatele dotace bylo schváleno prodloužení projektu o jeden rok, tj. do 6/2020 z důvodu technických překážek na straně realizace projektu u Lead partnera projektu.

- Čištění řeky Ohře 2019

V březnu probíhala již aktivní příprava celé akce, která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019. Manažerka MAS připravovala a plánovala jednotlivé úseky, komunikovala se zástupci dobrovolnických skupin, se sponzory a Povodím Ohře. Počty dobrovolníků jsou již v tento okamžik nad očekávání. O výsledcích akce vás budeme informovat.

- Další

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR a dvoudenního školení na téma zapojování veřejnosti a komunitní rozvoj. Oboje bylo v Havlíčkově Brodě.

Naše MAS měla také zastoupení v Pardubicích na dvoudenní konferenci pořádané Národní sítí MAS ČR. Během konference proběhlo také volební zasedání Výboru NS MAS, na které bylo zvoleno nové vedení Národní sítě MAS. Předsedou byl zvolen opět Ing. Jiří Krist z MAS Opavsko.

Ing. Jágriková, jakožto předsedkyně Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, se v březnu zúčastnila v Karlových Varech zasedání Regionální stálé konference Karlovarského kraje.