Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za leden 2019

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci lednu 2019 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: Byly vyhlášeny výzvy CLLD MAS Sokolovsko IROP zaměřené na dopravu, sociální inkluzi, vzdělávání a památky. Probíhají průběžné konzultace s žadateli k přípravě jejich projektů. Ze strany ŘO IROP byly schváleny kontrolní listy, podle kterých bude probíhat hodnocení. Kontrolní listy lze stáhnout na webu v sekci IROP. Připravujeme školení zejména pro nové starosty a další zájemce o základní informace o investičních projektech.

OPZ: Na ŘO byla podána Žádost o změnu Strategie, jež obsahuje přesun alokací mezi

opatřeními a také navýšení celkové alokace pro MAS v rámci OPZ. Jsou připravovány 2

výzvy, a to na opatření Sociální podnikání a Prorodinná opatření. Výzvy by měly být

vyhlášeny 28.2.2019.

PRV: Na počátku měsíce ledna byla zaslána ke schválení na RO SZIF 3. výzva PRV MAS Sokolovsko, která byla obratem schválena, probíhaly konzultace s potenciálními žadateli. Probíhají přípravy na vyhlášení 3. výzvy PRV dne 1. 2. 2019.

OPŽP: Probíhají přípravy pro vyhlášení výzev.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Projekt je obsahově zaměřen na zajištění financí pro vyhlašování výzev, během kanceláře MAS, provozní režie, část mezd pracovníků podílejících se na výzvách ad. V průběhu ledna nám byla schválena žádost o změnou, kterou jsme dávali do souladu plán z žádosti o dotaci a skutečnost. V průběhu února pak bude vypracována a podána Zpráva o realizaci a Žádost o proplacení výdajů za 1. etapu, tj. rok 2018.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice

V lednu došlo k zopakování semináře zaměřeného na práci asistenta pedagoga, který také nyní sklidil velký úspěch, na únor je chystáno 3. opakování. V rámci implementačních aktivit se uskutečnila návštěva řemeslníka v MŠ. V implementační aktivitě IMP 3 došlo v lednu k realizaci čtyř besed na různých MŠ, na téma Dentální hygiena. Další aktivity jsou připravovány.

- MAP Karlovarsko II

Probíhají implementační aktivity (paměť a efektivní učení, polytechnika a přístupy k vedení třídnických hodin).  V lednu se učitelé a další zájemci o téma mohli zúčastnit zajímavých workshopů: výuka žáků-cizinců, paměť a efektivní učení pro učitele, čtenářské dílny. Komunikujeme s lektory a připravujeme další vzdělávací aktivity, např. líný učitel, generování nápadů, projektové vyučování, financování škol, prvouka činnostně. V lednu se sešli členové pracovních skupin „Výuka angličtiny a jazykové kompetence“ a „Matematická gramotnost, polytechnika a podnikavost“, ostatní pracovní skupiny se sejdou v únoru. Probíhají také strukturované rozhovory s řediteli zapojených škol.

- Animace mateřských a základních škol

V měsíci lednu byl všem školám v území odeslán informační e-mail k Šablonám II. Dále probíhá pomoc školám, které projeví zájem.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Dne 24. ledna 2019 proběhlo setkání všech partnerů projektu, a to v Chodově. Tímto městu děkujeme za pomoc s přípravou prostor, občerstvení a programu. Na jednání bylo potvrzeno, že se realizace projektu prodlužuje o 1 rok, a to do konce 6/2020 (žádost za naši stranu o prodloužení byla již podána). Na jaře nás čekají závěrečné práce spojené s výstavbou odpočinkového altánku u Bílé vody u Chodova, stojany na kola ad. drobné doplňky. Budou také dokončovány propagační materiály spojené se stezkou.

V lednu jsme také zpracovali a podali Zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu za uplynulou etapu (7-12/2018).

Ostatní

Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila v Praze jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR. Získané informace byly předány zpracovatelům místních akčních plánů v Karlovarském kraji a ostatním místím akčním skupinám.

Dne 17. ledna 2019 proběhla v Kulturním domě v Krásně Valná hromada partnerů MAS a Programový výbor. Děkujeme tímto starostovi města Krásno za jeho podíl na přípravě prostor a zázemí, vč. následné exkurze po městě. Jedním z výstupů VH partnerů je mj. schválení změny loga MAS Sokolovsko. Jeho novou verzi vidíte v záhlaví této Zprávy. Zápis z obou jednání je zveřejněn na webu MAS.