Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za červen 2019

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci červnu 2019 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: K výzvám č. 13, 15 a 16 IROP (doprava, školy, památky) proběhlo jednání Programového výboru a všechny žádosti o podporu z těchto výzev byly MAS vybrány k podpoře a předány na závěrečné ověření způsobilosti na CRR. Předpokládáme, že závěrečné ověření proběhne během letních prázdnin, poté následuje vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace od ŘO IROP. U výzvy č. 14 (sociální inkluze) došlo k žádosti o přezkum věcného hodnocení, což bylo projednáno Monitorovacím výborem. Programový výbor se k této výzvě sejde v červenci. Na jednání valné hromady proběhla anketa k využití zbytkové alokace IROP, přičemž výsledky jsou: 32 hlasů doprava, 18 hlasů školy, 8 hlasů památky a 3 hlasy sociální inkluze. S výsledky bude ještě pracovat Programový výbor, aby bylo možno připravovat výzvy na zbytkovou alokaci. S vyhlášením výzev počítáme nejdříve v polovině roku 2020.

OPZ: v měsíci červnu byly vloženy do systému všechny povinné dokumenty věcného hodnocení 7. výzvy MAS Sokolovsko Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II a zažádáno na ŘO o ověření způsobilosti. Na základě formálního pochybení byla výzvy vrácena zpět a 28.6.2019 proběhlo opravné jednání Výběrové komise. Následovat bude totéž u rozhodovacího orgánu a dojde k znovu posouzení hodnocení ze strany ŘO. Zároveň byla po půl roce schválena žádost o změnu SCLLD Programového rámce OPZ.

PRV: Během června došlo ke schválení a proplacení 2 žádostí o platbu u projektů z 2. výzvy PRV z roku 2018. Během června předkládají žadatelé z letošní výzvy ke kontrole doplněné žádosti o provedená výběrová řízení. U 2 projektů probíhá administrativní kontrola na straně SZIFu.

OPŽP: V měsíci červnu probíhala animace území v dotačních možnostech OPŽP. Byly konzultovány projektové záměry určitých obcí. MAS Sokolovsko upozorňuje, že došlo k úpravě výzvy ÚSES: Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu pouze v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob nepodnikajících, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR (na základě nájemní smlouvy či souhlasu vlastníka).

Nelze však žádat o podporu pro projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z obdržení dotace na podnik. V rámci vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude u těchto projektů stanovena podmínka, že předmět podpory nesmí být po dobu udržitelnosti projektu využit k podnikání.

V červnu taktéž byla dokončena a na MMR ke schválení odevzdána tzv. střednědobá evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko, ve kterém bylo zhodnoceno dosavadní čerpání alokací a míra realizace aktivit naplánovaných v SCLLD.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

K poslednímu červnu končí 2. etapa tohoto projektu, ze kterého jsou hrazeny některé výdaje spojené s vyhlašováním a realizací výzev. Projekt běží dle domluveného harmonogramu.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II

V měsíci červnu probíhaly analytické práce na projektu. Dne 20. 6. 2019 proběhlo Veřejné setkání, na němž byli přítomní seznámeni s dosavadními výstupy projektu a s Akčním plánem na rok 2019/2020. V tomto měsíci došlo také k dotazníkovému šetření, zaměřeného na zájem škol o jednotlivé aktivity akčního plánu, aby mohl realizační tým lépe plánovat a již konkrétně směřovat jednotlivé aktivity.

V měsíci červnu proběhl poslední workshop Přístupy vedení třídnických hodin, který započal již v září 2018. Jedná se o blok 10 workshopů, který se uskutečnil na 1. i 2. stupni ZŠ. Tyto workshopy budou nabízeny také v dalším školním roce. Dne 26. 6. 2019 se setkala také platforma pro nadání, jež je součástí implementační aktivity č. 1 Podpora nadání.

Zároveň byla schválena Zpráva o realizaci projektu po věcné kvalitě.

Manažerka projektu se zúčastnila setkání realizátorů MAP Karlovarského a Ústecké kraje se zástupci SKAV a nadace ČS za účelem dojednání možné spolupráce a financování aktivit, které jsou v území potřebné, avšak nezbývají na ně finance.

- MAP Karlovarsko II

V červnu byly dokončeny poslední aktivity implementace tohoto školního roku. Školy měly možnost přihlásit se k aktivitám implementace příštího školního roku, přes letní prázdniny budeme s ohledem na výši rozpočtu projektu plánovat detaily implementačních aktivit školního roku 2019/2020. V červnu proběhla vzdělávací aktivita „Jak jednoduše generovat nápady“ a sešla se pracovní skupina financování. Účastnili jsme se také veřejné prezentace Školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje, zpracovatelem této koncepce je Karlovarský kraj v rámci projektu IKAP. Místní akční plány spolupracovali na sběru údajů pro tento dokument a také jsme se podíleli na připomínkování. Dále jsme se v červnu zúčastnili v Praze konference s názvem „Učíme se pro život či pro přijímací řízení“, konference proběhla v rámci přípravy Strategie rozvoje vzdělávání 2030+. V neposlední řadě jsme komunikovali s lektory ohledně přípravy dalších vzdělávacích aktivit na další školní rok.

- Animace mateřských a základních škol

28. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí v rámci Šablon II. MAS Sokolovsko dále podporuje školy v metodické pomoci.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Projekt je ve své poslední fázi. Zpracovávají se propagační a informační materiály – cedule, značení apod. K poslednímu červnu končí stávající etapa a manažeři projektu se pustí do jejího vyúčtování.

Další:

V červnu proběhlo jednání krajské sítě MAS Karlovarského kraje. Jednání se kromě zástupců Krajského úřadu Karlovarského kraje a pracovníka Národní sítě MAS ČR, z.s. zúčastnily také pracovnice ŘO IROP, které informovaly MAS o novinkách v programovém rámci IROP.

Červen se také nesl ve znamení uzavírání loňského účetního roku, byly zpracovány a auditorem ověřeny účetní výkazy, výroční zpráva a bylo podáno daňové přiznání. Toto vše bylo ověřeno dozorčí radou a monitorovacím výborem, schváleno správní radou a projednáno valnou hromadou zakladatelů a valnou hromadou partnerů.