Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za srpen 2019

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci srpnu 2019 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: V srpnu probíhaly konzultace k připomínkám v rámci závěrečného ověření způsobilosti u projektů z výzev rok 2019. Další konzultace probíhaly k žádostem o změnu, upozorňujeme na provedenou aktualizaci formuláře pro vyjádření MAS k žádosti o změnu, formulář je na webu v sekci IROP. Na základě jednání Výběrové komise a následné konzultace s ŘO IROP zveřejňujeme návrh úprav kritérií věcného hodnocení pro výzvy v roce 2020: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/irop/

OPZ: k 28.8.2019 byly vyhlášeny dvě výzvy, a to Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko III. a Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko III. V průběhu měsíce byly právě tyto výzvy metodicky ověřovány s ŘO. Dále je diskutováno s ŘO o výstupech hodnocení ukončené 7. výzvy.

PRV: Začátkem srpna předali všichni žadatelé letošní výzvy, kterých se týkalo provedení výběrových řízení, po kontrole MAS, své doplněné žádosti na RO SZIF. Jeden žadatel svou žádost stáhnul. Byly předloženy 3 žádosti o platbu u loňských projektů a několik Hlášení o změnách. Zároveň došlo k vypořádání připomínek SZIFu u jedné z letošních žádostí. Byla připravována změna SCLLD zejména v oblasti Programového rámce PRV (PR PRV) a implementace článku 20. Nyní čekáme na připomínky MZe k pracovní verzi změny PR PRV.

OPŽP: K 26. 8. 2019 nebyla zatím podána žádná žádost o podporu. Upozorňujeme, že konec příjmu žádostí je 30. 9. 2019. Zároveň upozorňujeme, že projektová manažerka Mgr. Schröcková čerpá v září dovolenou a bude k dispozici od 16. 9. 2019. V příp. dotazů je možné se obracet na kolegyně.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Projekt je zaměřen na krytí výdajů společnosti spojených s realizací výzev SCLLD, tj. organizace školení, jednání povinných orgánů, provoz kanceláře apod. Ve sledovaném období byla podána zpráva o realizaci a žádost o platbu za 1. pol. 2019.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II

V měsíci srpnu bylo dále vyhodnocováno dotazníkové šetření mezi zapojenými subjekty ohledně zájmu o Akční plán 2019/2020, na jehož základě pak aktivně již probíhala příprava a cílená organizace aktivit akčního plánu v nadcházejícím školním roce. Dále proběhly schůzky realizačního týmu k aktualizaci strategického rámce a tvorbě dokumentu MAP, na podobě těchto dokumentů je aktivně tvořeno. Jako po celý rok jsou průběžně organizovány vzdělávací aktivity pro široké cílové skupiny projektu.

- MAP Karlovarsko II

Během srpna jsme připravovali jednorázové vzdělávací aktivity a aktivity implementace (dlouhodobé či opakující se) na školní rok 2019/2020. Zájemci z řad členů Řídícího výboru a pracovních skupin projektu se mohou přihlašovat na dvoudenní exkurzi na Plzeňsko, která proběhne v říjnu. Pokračuje tvorba dokumentu MAP II. Přejeme pohodový školní rok 2019/2020.

- Animace mateřských a základních škol

V měsíci srpnu probíhalo vyhodnocení Šablon II. Na území MAS Sokolovsko podalo celkem 51 subjektů (MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM) žádost o podporu.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Projekt česko-německé spolupráce je na naší straně více méně ukončen. Čekáme na dokončení aktivit projektu ze strany německého Leadpartnera. V současnosti probíhá kontrola vyúčtování našich posledních výdajů za 1. pol. 2019 ze strany Centra pro regionální rozvoj v Chomutově.

- Exkurze do Rakouska – Transfer zkušeností z rakouských MAS (LAG) do MAS Karlovarského kraje

V letošním roce, konkrétně od 28. - 30. 8. 2019 se pod hlavičkou MAS Sokolovsko konala exkurze podpořená z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Tentokrát se partneři, pracovníci MAS a další zájemci o exkurzi vydali do rakouského Štýrska, kde navštívili 2 zemědělské podniky, obce Trofaiach a Vorderberg, projekty podél jezera Leopoldsteiner See a měli možnost svézt se damprem v rudném lomu. Díky exkurzi měli účastníci možnost seznámit se s možnostmi dotací rakouského programu rozvoje venkova, sdílet své dosavadní zkušenosti a načerpat nové poznatky.

Těšíme se na příští rok!