Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za leden 2020

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci lednu 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: V lednu projednala a schválila valná hromada partnerů návrh žádosti o změnu v programovém rámci IROP spočívající v přesunech zbylé alokace mezi opatřeními. Žádost o změnu byla poté podána na ŘO IROP. Připravujeme výzvy CLLD IROP pro rok 2020, vyhlášeny by měly být začátkem dubna s příjmem žádostí o podporu do začátku července. Výzva na cyklodopravu bude mít alokace 7,6 mil Kč a výzva na infrastrukturu ZŠ bude mít alokaci 3,8 mil Kč. Doporučujeme přípravu projektů konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

OPZ: Proběhlo věcné hodnocení – část ,,výběr“ 9. výzvy Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko III., žádost byla předána na závěrečné ověření ŘO. Jednala Výběrová komise a Programový výbor ve věci opravného opakovaného věcného hodnocení 7. výzvy Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II. Žádost taktéž předána na ŘO. Dále manažerka pro OPZ řeší přístup ŘO k žadatelům, resp. realizátorům projektů a neuznávání naplánovaných aktivit a CZV v rámci ZoR a ŽoP a vede čilou komunikaci s manažery MPSV. Manažerka pro OPZ také aktuálně animovala území, aby zjistila zájem o případné vyhlášení výzev v rámci OPZ v roce 2020. V současné chvíli, ač byli identifikováni potenciální žadatelé, je nutno vyčkat na verdikt ŘO ohledně nakládání se zbylou alokací MAS.

PRV: Začátkem ledna byla schválena velká změna SCLLD, která mimo jiné zahrnovala i podstatnou změnu Programového rámce PRV, z nichž nejdůležitější je implementace článku 20 zaměřeného na infrastrukturu obcí. V polovině měsíce kancelář MAS obdržela od MZe informaci o navýšení alokace PRV pro příští roky o cca 24,5 milionů korun z důvodu úspěšného dosavadního čerpání. Tato alokace byla odejmuta méně úspěšným MAS a přerozdělena mezi 40 nejlépe čerpajících.

V lednu také docházelo k podpisu Dohod o poskytnutí dotace žadateli 3. výzvy z roku 2019. Zároveň byly předkládány Žádosti o platbu u úspěšně ukončených projektů z 2.výzvy z roku 2018.

Je připravována 4. výzva PRV, která je zatím v plánu k vyhlášení 1. března, pokud proběhnou předchozí administrativní záležitosti ze strany RO SZIF dle očekávání a původního plánu.

OPŽP: V lednu proběhlo jednání Programového výboru MAS a byly vybrány obě žádosti o podporu z výzvy Sídelní zeleň I. Tyto žádosti byly dále předány na Řídící orgán OPŽP. Dále probíhá hodnocení tří žádostí o podporu z výzvy Sídelní zeleň II.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Tento projekt je realizován v rámci Specifického cíle 4.2 IROP a jeho cílem je řešit úhradu části režijních výdajů organizace spojených s vyhlašováním a realizací výzev MAS Sokolovsko. Projekt běží dle plánu, v lednu byla schválena žádost o změnu, kterou se narovnávaly rozdíly v rozpočtu mezi plánem a skutečností. A v příštím měsíci bude podána ZoR a ŽoP k uplynulému 2. pololetí 2019.

- MAP O-RP Sokolov a ORP Kraslice II

Se začátkem nového roku je koncipován a plánován akční plán na další školní rok. Proběhl workshop na téma využití ICT ve výuce zároveň s minitýmem ICT. Další setkání pracovních skupin či minitýmů jsou plánována na jaro. Byl realizován workshop k podpoře regionální identity. Dále pak probíhaly implementační aktivity dle akčního plánu, např. besedy s dentální hygienistkou, na téma správné cvičení s dětmi v MŠ, beseda s řemeslníkem na základní škole a další. Členové platformy nadání a PS pro matematickou gramotnost měli možnost zúčastnit se semináře doc.  Perného ,,Rozvíjení geometrických představ žáků.“ Na konci ledna proběhl interaktivní seminář na téma Školní zralost, vedený ověřenými lektorkami Mgr. Kučerovou a Mgr. Zemanovou. Probíhaly organizační práce na dalších vzdělávacích aktivitách, průběžně je tvořen dokument.

- MAP Karlovarsko II

V lednu proběhlo setkání pracovních skupin k matematické gramotnosti a k rovným příležitostem. Další pracovní skupiny se setkají v únoru. Připravujeme společné setkání pracovních skupin na duben. Jednali jsme s lektory a připravovali vzdělávací aktivity pro učitele a další zájemce. Nadále probíhají aktivity implementace tohoto školního roku.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Cyklostezka Karlova stezka II je v rámci toho přeshraničního česko-německého projektu rozšiřována, doplňována o nové ukazatele, o nové propagační materiály. Projekt je v realizaci již od r. 1.7.2016 a končí k 30.6.2020. Z naší strany, jakožto jednoho z českých partnerů projekt, je naše část aktivit již ukončená. V lednu jsme zpracovali monitorovací zprávu za 2. pololetí 2019, v tomto pololetí jsme neměli již s projektem žádné výdaje, tj. není podávána žádost o platbu. Na únor se plánuje jedno z posledních setkání projektových partnerů.

- Animace základních a mateřských škol

V měsíci lednu byly školy informovány o avízu výzvy na Šablony III. Více informací by mělo být známo do března 2020. Dále byly školy informovány o ukončení Šablon I, a byly jim zaslány další doporučení pro Šablony II.

- Čištění řeky Ohře 2020 a projekt Čisté vody

V lednu započala již intenzivně příprava Čištění řeky Ohře 2020. V letošním roce se akce bude konat v sobotu 4. 4. 2020. V lednu probíhala domluva s Povodím Ohře, Mattoni, a sponzory akce, které v letošním roce tvoří i řada partnerů a žadatelů z MAS.

Zároveň započala příprava malého přeshraničního projektu Čisté vody, který bude navazovat mimo jiné kulturní akcí na Čištění řeky Ohře. Cílem projektu bude transfer našich zkušeností z čištění řeky k německému partneru a dále poděkování dobrovolníkům za čištění řeky – právě formou kulturní akce.

- Další

Manažerka MAS se zúčastnila jednání Výboru NS MAS, pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS a jednání na MŠMT k regionálnímu školství, všechna tato jednání proběhla v Praze.

Dne 21. ledna 2020 proběhla v Kulturním domě v Lomnici Valná hromada partnerů. Zápis z akce je zveřejněn na webu MAS.

Následoval 1. workshop zaměřený na přípravu nového programového období EU 2021-2027, jehož hlavním obsahem byla analýza zdrojů. Další workshop proběhne 20. února v Habartově v zasedací místnosti na MěÚ od 10:00 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Podrobná pozvánka bude zveřejněna na webu a facebooku MAS.