Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za únor 2020

Dobrý den,

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci únoru 2020 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:

- SCLLD MAS na období 2014 - 2020

IROP: V únoru probíhala komunikace s ŘO IROP ohledně přípravy a schvalování výzev pro rok 2020, které jsou zaměřeny na infrastrukturu ve vzdělávání a cyklodopravu. Výzvy budou vyhlášeny 1.4.2020 a příjem žádostí o podporu bude umožněn do 13.7.2020. Oproti loňským výzvám jsou upravena kritéria věcného hodnocení, jejichž pracovní verze je zveřejněna na webu MAS v sekci IROP. Dále byla přidána podmínka, že jeden žadatel může podat do dané výzvy maximálně jednu žádost o podporu. Jelikož MAS Sokolovsko prokázala v minulých letech dobré čerpání prostředků z IROP, byla nám navýšena alokace o 8,4 mil. Kč v tomto programovém rámci. O využití těchto prostředků rozhodne červnová valná hromada partnerů MAS, může se jednat o navýšení alokací letošních výzev na infrastrukturu ZŠ a cyklodopravu.

OPZ: měsíc únor byl ve znamená vyčkávání jak na závěrečné ověření hodnocených žádostí, tak stanoviska k možnosti vyhlašování dalších výzev ze strany ŘO. Bohužel toto čekání je zatím bez výsledku.

PRV: V únoru docházelo k přípravě 4. výzvy k vyhlášení a probíhaly konzultace k chystaným záměrům. Dochází k předkládání žádostí o platbu loňských projektů a tím k oznámení úspěšné realizace a ukončení projektu. Také v rámci PRV prokázala MAS Sokolovsko dobré čerpání finančních prostředků, díky tomu nám byla navýšena alokace o neuvěřitelných 24,5 mil. Kč. Také o využití těchto prostředků bude rozhodovat Valná hromada partnerů MAS na svém červnovém zasedání.

Na 2. února je naplánováno vyhlášení již 4. výzvy PRV. Veškeré informace k této výzvě jsou dostupné na http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/prv/.

OPŽP: V únoru dále probíhalo hodnocení tří projektů výzvy Sídelní zeleň II. Hodnocení expertními hodnotiteli bylo dokončeno a podklady byly zaslány Výběrové komisi, která se sejde 4. 3. 2020.

- Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023

Výše jmenovaný projekt je realizován v rámci Specifického cíle 4.2 IROP a jeho cílem je řešit úhradu části režijních výdajů organizace spojených s vyhlašováním a realizací výzev MAS Sokolovsko. Současně je z projektu možné hradit i část výdajů spojených s přípravou nového programového období 2021-2027 (např. výdaje spojené s plánovacími workshopy apod.). V únoru byla na Centrum pro regionální rozvoj podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 3. etapu, tj. za 2. pol. 2019. Projekt běží dle svého harmonogramu.

- MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II

Projekt nadále naplňuje všechny své plánované aktivity. Je prováděna kompletní revize dokumentu, aktualizován a plánován akční plán na další školní rok. Jsou naplánovány pracovní skupiny, PS pro čtenářskou gramotnost proběhla právě v tomto měsíci. Je organizováno výjezdní zasedání Řídícího výboru a další vzdělávací a síťovací aktivity.

V rámci implementace byly realizovány tradičně naplánované aktivity jako např. beseda s řemeslníkem, správné cvičení s dětmi, Přístupy vedení třídnických hodin a Bálintovské skupiny. V rámci IMP 3 proběhla v únoru poslední beseda s dentální hygienistkou, která tak ukončila tuto aktivitu. Žáci jedné základní školy prošli workshopem k finanční gramotnosti. Pro pedagogické pracovníky proběhl skvělý seminář na téma třídního a školního klimatu. Celý jeden týden se mohly děti na školách dozvědět, jak se dá napsat komiks v rámci 9 workshopů. Na dvou ZŠ probíhal kurz rozvoje kreativity či aktivita Zažij práci naživo. Pro velký zájem proběhlo 2. opakování semináře Školní zralost pro pedagogy mateřských a základních škol.

- MAP Karlovarsko II

V únoru se k pravidelnému jednání sešli členové tří pracovních skupin MAP KV II, a to financování, čtenářská gramotnost a výuka angličtiny. Proběhla plánovací schůzka realizačního týmu projektu. Věnovali jsme se organizaci vzdělávacích aktivit na březen: seminář Líný učitel s Robertem Čapkem, seminář k chybám ve správním řízení ve školství a workshop k třídnickým hodinám. Připravujeme společné setkání poskytovatelů sociálních služeb a škol na Toužimsku a Tepelsku. Účastnili jsme se setkání s manažery ostatních místních akčních plánů v Karlovarském kraji. A samozřejmě i v únoru nezapomínáme na aktivity tzv. implementace MAP, jedná se o dlouhodobé a opakující se aktivity tohoto školního roku zahrnuté do našeho projektu. V únoru byla natočena reportáž o jedné z těchto aktivit – Hodina angličtiny s rodilým mluvčím. Reportáž bude ke shlédnutí v březnu na Regionzápad.

- Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko)

Cyklostezka Karlova stezka II je v rámci toho přeshraničního česko-německého projektu rozšiřována, doplňována o nové ukazatele, o nové propagační materiály. Projekt je v realizaci již od r. 1.7.2016 a končí k 30.6.2020. V únoru proběhlo jedno z posledních setkání všech projektových partnerů z Čech i Německa. A my se nyní soustředíme na poslední akci spojenou s projektem, a tou je příprava a zhotovení informačních tabulí a tvorba propagačního materiálu – brožury, zahrnující výsledky všech projektových partnerů, tj. celého úseku Karlovy stezky II.

- Animace základních a mateřských škol

V únoru byly školy informovány o tzv. „Taháku“ pro Šablony II, týkající se dokladování kvalifikačních požadavků v personálních šablonách. Školy mají stále možnost o bezplatnou metodickou podporu ze strany MAS Sokolovsko.

- Čištění řeky Ohře 2020 a projekt Čisté vody

V letošním roce se akce bude konat v sobotu 4. 4. 2020.

V únoru byl spuštěn registrační formulář, díky kterému se může každý dobrovolník přihlásit. Můžeme s radostí říci, že se již přihlásilo, také díky zapojení jedné celé karlovarské základní školy, přes 1 000 dobrovolníků. Samozřejmě budeme rádi, když čísla ještě porostou.

Dále došlo k doplnění webu akce - http://mas-sokolovsko.eu/cisteni-ohre/ a probíhá také aktivní informování skrze sociální síť Facebook – Čištění řeky Ohře.

Zároveň se začínáme zlehka věnovat i malému přeshraničnímu projektu Čisté vody, který bude navazovat na Čištění řeky Ohře mimo jiné kulturní akcí. Ta proběhne dne 29.5.2020 na statku Bernard. Vystupovat zde budou regionální rockové kapely, bude vyhlášen výsledek a předána cena vítězi soutěže o největší kuriozitu nalezenou během čištění řeky. Cílem projektu je transfer našich zkušeností z čištění řeky k německému partneru a dále poděkování dobrovolníkům za čištění řeky – třeba právě formou kulturní akce.

- Další

Dne 20.2.2020 jsme zorganizovali 2. plánovací workshop, který byl zaměřený na přípravu nového programového období EU 2021-2027. V rámci workshopu jsme se okrajově dotkli otázky vize MAS, stručně jsme představili priority EU na nové období, a především jsme se pustili do úkolu zpracovat tzv. analýzu potřeb a potenciálu území pro oblast kvality života na venkově. Další workshop plánujeme uskutečnit v pondělí 23. března od 14.30 hodin na farmě rodiny Farových na adrese Chotíkov 1, Kynšperk. Srdečně všechny zveme.

V únoru proběhlo jednání krajské sítě MAS Karlovarského kraje v Ostrově. Na jednání jsme se zabývali mimo jiné přípravou nového programového období, včetně spolupráce s dalším z nositelů tzv. integrovaných nástrojů na našem území, a to ITI Karlovy Vary.

Manažerka MAS se v únoru zúčastnila jednání Výboru NS MAS ČR a dvoudenního jednání Národní stálé konference. Obě tyto akce proběhly v Broumově.